Отчет об итогах реализации и оценке эффективности

муниципальных программ городского округа

за 2022 год

По итогам 2022 года результаты освоения средств, направленных на реализацию мероприятий муниципальных программ городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, характеризуются следующими данными:

(тыс. рублей)

| п/п | Наименование муниципальной программы | Объем финансирования в 2022 году | % испол-нения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | уточнен-ный план | исполнено |  |
| 1. | Социальная поддержка граждан в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан | 5792,2 | 4983,0 | 86,0 |
| 2. | Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 149479,6 | 141424,4 | 94,6 |
| 3. | Развитие молодежной политики в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан | 15828,1 | 15755,0 | 99,5 |
| 4. | Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан | 1762,9 | 1762,9 | 100,0 |
| 5. | Развитие муниципальной службы в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан | 121465,3 | 118325,6 | 97,0 |
| 6. | Реализация государственной национальной политики в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан | 699,7 | 674,5 | 96,5 |
| 7. | Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 114391,0 | 106552,7 | 93,1 |
| 8. | Развитие транспортной системы в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан | 248 381,5 | 222 114,8 | 89,4 |
| 9. | Комплексное благоустройство территорий городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 108402,0 | 107430,0 | 99,1 |
| 10. | Формирование современной городской среды в городском округе город Октябрьский | 84699,1 | 84699,1 | 100,0 |
| 11. | Развитие системы образования городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 1805476,2 | 1778767,9 | 98,5 |
| 12. | Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан | 28600,8 | 27934,3 | 97,7 |
| 13. | Развитие культуры и искусства в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан | 217129,5 | 212509,1 | 97,9 |
| 14. | Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан | 143763,5 | 142223,1 | 98,9 |
| 15. | Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 211205,0 | 233769,8 | 110,7 |
| 16. | Развитие торговли в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан | 35,0 | 15,9 | 45,4 |
| 17. | Развитие внутреннего и въездного туризма в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18. | Обеспечение общественной безопасности в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19. | Реализация проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан «Башкирские дворики» | 46 452,7 | 46452,4 | 100,0 |
| 20. | Использование и охрана земель городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 3 833,9 | 3 833,9 | 100,0 |
| 21. | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22. | Развитие жилищного строительства, территориальное планирование и архитектура городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 63175,4 | 59355,7 | 94,0 |
|  | Итого: | 3370573,4 | 3308584,1 | 98,2 |

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан»

(тыс. рублей)

| Наименование и источник финансирования | Объем финансирования в 2022 году |
| --- | --- |
|  | уточнен-ный план | исполнено | % испол-нения |
| Всего на реализацию мероприятий программы | 5792,2 | 4983,0 | 86,0 |
| Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан» | 3792,2 | 3729,3 | 98,3 |
| Подпрограмма «Поддержка обучающихся в медицинских образовательных организациях высшего профессионального образования и врачей специалистов с целью привлечения, и закрепления врачебных кадров в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» | 2000,0 | 1253,6 | 62,7 |

Для создания на муниципальном уровне системы социальной помощи и поддержки малообеспеченных, многодетных, неполных семей (в том числе с детьми - инвалидами), инвалидов, пожилых людей в городком округе   реализуется муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан».

Программа обеспечивает оказание социальной помощи семьям с детьми, отдельным категориям граждан, попавшим в трудную ситуацию, реализацию государственной политики в сфере социальной помощи населению, поддержку обучающихся в медицинских образовательных организациях высшего профессионального образования и врачей специалистов с целью привлечения, и закрепления врачебных кадров в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан.

В 2022 году получателями различных социальных выплат, предоставляемых Республиканским центром социальной поддержки населения в городском округе город Октябрьский стали 41361 человек.

Укомплектованность врачебными кадрами в городе составляет 56,2 %. Для привлечения медицинских специалистов врачам предоставляются служебные квартиры. Денежную компенсацию за съем жилья в размере 8 тыс. рублей в 2022 году получили 22 врача.

В 2022 году программой предусмотрено достижение 4 целевых индикаторов и показателей:

- увеличение охвата различными видами социальной помощи и поддержки граждан за счет средств, выделенных на реализацию программных мероприятий, план 34120 человек, факт - 41361 человек;

- увеличение количества доступных социально значимых объектов для маломобильных групп населения, план 315 единиц, показатель оценивается по итогам года;

- удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, план - 100%, показатель оценивается по итогам года;

- обеспеченность врачебными кадрами системы здравоохранения, план 60%, фактическая обеспеченность 56,2 %.

Муниципальная программа «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан»

(тыс. рублей)

| Наименование и источник финансирования | Объем финансирования в 2022 году |
| --- | --- |
|  | уточнен-ный план | исполне-но | % испол-нения |
| Всего, в том числе | 149479,6 | 141423,5 | 94,6 |
| - бюджет городского округа | 13465,2 | 5409,0 | 40,2 |
| - бюджет Республики Башкортостан | 35078,9 | 35078,9 | 100,0 |
| - внебюджетные источники | 100935,5 | 100935,5 | 100,0 |
| по подпрограммам: |  |  |  |
| 1. Обеспечение бесперебойного электроснабжения городского округа | 22316,9 | 22317,0 | 100,0 |
| 2. Обеспечение бесперебойного функционирования систем теплоснабжения городского округа | 77148,0 | 77148,0 | 100,0 |
| 3. Обеспечение бесперебойного функционирования систем водоснабжения и водоотведения городского округа | 2300,0 | 2300,0 | 100,0 |
| 4. Укрепление материально-технической базы организаций коммунального комплекса | 47714,7 | 39658,5 | 83,1 |

Городской округ город Октябрьский Республики Башкортостан характеризуется наличием развитой инфраструктуры и высокой комфортностью проживания. Благоустроенный жилищный фонд городского округа составляет 3111,9 тыс. кв. метров. Это 666 многоквартирных, 9781 индивидуальных жилых домов.

Город обладает разветвленной системой инженерных коммуникаций, централизованно и в полном объеме обеспечивающей жилой фонд, производственный и социальный секторы городского хозяйства тепло -, водо -, электро- и газоснабжением.

По данным филиала ГБУ Республики Башкортостан «Государственная кадастровая оценка и техническая инвентаризация» аварийного жилфонда в городском округе нет.

Муниципальная программа «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан» включает в себя следующие подпрограммы:

«Обеспечение бесперебойного электроснабжения городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан». Подпрограмма направлена на повышение надежности системы электроснабжения, снижение потерь в сетях электроснабжения, обеспечение возможности технологического присоединения новых и реконструируемых объектов городского округа к электрическим сетям.

Выполнен капитальный ремонт силовых трансформаторов (12 шт.), проведены работы по тепловизионному обследованию электроустановок. Выявленные температурные отклонения устранены.

В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду проведены ревизия и наладка средств релейной защиты и автоматики, а также профилактические испытания.

Выполнен капитальный ремонт воздушной линии по устранению дефектов, влияющих на качество электрической энергии в микрорайоне Заитово.

Проведен внеплановый обход и осмотр электроустановок, попадающих в зону паводка.

Завершены работы по строительству воздушной линии для электроснабжения Ледового дворца.

Разработан план взаимодействия оперативно-ремонтного персонала коммунальных служб, и план взаимоотношения с товариществами собственников жилья и управляющими компаниями в аварийных ситуациях.

Выполнение мероприятий подпрограммы «Обеспечение бесперебойного функционирования систем теплоснабжения городского округа» характеризуется следующими данными:

Основное теплоснабжающее предприятие городского округа - ООО «Теплоэнерго».

На сегодняшний день износ тепловых сетей составляет 57,2 % (87,40 км).

В соответствии с планом по капитальному ремонту, предприятием выполнен капитальный ремонт 3,6 км тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения в двухтрубном исчислении. Выполнение мероприятия запланировано за счет средств предприятия на сумму 35 млн. рублей.

За счет средств республиканского бюджета и бюджета городского округа закуплено 5 единиц коммунальной техники.

В 2022 году программой предусмотрено достижение 3 целевых индикаторов и показателей:

- доля снижения величины технологических потерь в электрических сетях по отношению к 2018 году, план 7,38 %, фактическое значение, достигнутое АО «Октябрьские электрические сети» по итогам года – 7,38;

- доля снижения величины технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям по отношению к 2018 году, план 7,2 %, фактическое значение, достигнутое ООО «Теплоэнерго» по итогам года – 7,2;

- доля снижения удельного расхода условного топлива на выработку тепловой энергии (кг.у.т./Гкал) по отношению к 2018 году, план 0,42 %, фактическое значение достигнутое ООО «Теплоэнерго» по итогам года – 0,42% .

Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан"

(тыс. рублей)

| Наименование и источник финансирования | Объем финансирования в 2022 году |
| --- | --- |
|  | уточнен-ный план | исполнено | % испол-нения |
| Всего, в том числе | 15828,1 | 15755,0 | 99,5 |
| - бюджет городского округа | 15468,1 | 15429,7 | 99,8 |
| - бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |
| - внебюджетные источники | 360,0 | 325,3 | 90,4 |
| по подпрограммам: |  |  |  |
| 1.Развитие досуговой деятельности в молодежной среде и профилактика асоциальных явлений | 1510,7 | 1502,3 | 99,4 |
| 2.Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие молодежной политики в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» | 14317,4 | 14252,7 | 93,3 |

Мероприятия муниципальной молодежной программы «Развитие молодежной политики в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» направлены на воспитание потребности в активном и здоровом образе жизни, укреплении здоровья, развитии гражданской позиции.

Поддержка талантливой молодежи реализуется по следующим направлениям:

- организация участия в молодежных форумах и региональных и всероссийских конкурсах, а также проведение муниципального молодежного образовательного форума;

- работа со студенческой молодежью;

- вовлечение молодежи в творческую деятельность;

- организация участия молодых людей в конкурсах на соискание Государственных республиканских молодежных премий в различных направлениях.

1) По направлению организация и проведение мероприятий по реализации творческого потенциала молодежи в городском округе проведено 31 мероприятие с общим охватом 12840 человек.

Проведен ежегодный конкурс лидеров и руководителей детских и молодежных объединений «Лидер XXI века», главная цель которого - выявление и сопровождение талантливых лидеров и руководителей, некоммерческих организаций, общественных объединений детей и молодежи, содействие в повышении авторитета общественной деятельности в детской и молодежной среде. Лучшие проекты отобраны для участия в Республиканских конкурсах с грантовой поддержкой.

Организован и проведен Муниципальный молодежный образовательный форум «Новые имена», в котором приняли участие более 60 активных молодых людей. Мероприятие проводилось для того, чтобы расширить знания молодежи о социальном проектировании, рассказать о возможностях, как сделать жизнь в городе качественнее и лучше с помощью общественной деятельности и социальных проектов.

В рамках объявленного в России Года культуры, в течение года, организуется и проводится комплекс мероприятий.

Ярким мероприятием стал праздничный концерт, посвященный Дню молодежи, который прошел в городском парке культуры и отдыха «Нефтяник».

В учреждении функционируют 11 молодежных общественных объединений и творческих кружков, в состав которых входят учащиеся общеобразовательных школ, и студенты средне-специальных и высших учебных заведений. Общий охват активистов и воспитанников, занимающихся на постоянной основе, включая первичные ячейки молодежных общественных объединений в учебных заведениях города, составляет более 1,5 тысяч человек:

- Башкирское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы»;

- Российский союз молодежи, Всероссийская общественная организация «Молодая Гвардия Единой России»;

- Добровольческое молодежное движение «Вместе»;

- Всероссийское общественное движение «Медиаволонтеры»;

- Общественное экологическое объединение «Ecologicalciti»;

- Всероссийское общественное движение «Серебряные волонтеры»;

-Добровольная народная дружина «МИГ – молодежная инициативная группа»;

-  Военно – патриотический клуб «Гвардия»;

- Образцовый коллектив современного танца «Dice-Box»;

- Танцевальная студия «Феникс».

Пополнилась копилка достижений Дворца молодежи:

- Младший состав (в возрасте от 3 до 5 лет) танцевальной студии «Феникс» Дворца молодежи приняли участие во Всероссийском танцевальном конкурсе «Роза Ветров» и победили в номинации «Лучики Розы Ветров». Конкурс проходил в Бугульме. Воспитанники коллектива под руководством Екатерины Селютиной получили высшую награду конкурса — звание дипломантов первой степени. Кроме того, малышей пригласили участвовать в финале конкурса «Роза Ветров» в городе Москва. Старший состав студии получил звание дипломантов 2 степени.

Успешно прошла форумная кампания 2022, где руководитель танцевальной студии «Феникс» Екатерина Селютина стала обладателем гранта в размере 300 000 рублей. Выигранные средства пойдут на реализацию социального проекта «Студия жестового танца».

В образовательных учреждениях города проведен Информационный марафон.

В г. Бавлы прошел VII открытый региональный фестиваль современных молодежных сообществ «Атмосфера-2022». Участниками фестиваля стали более 500 музыкальных коллективов и исполнителей. Наш город представил Образцовый коллектив современного танца «Дайс Бокс», который стал победителем 1 степени в номинации «Уличные танцы».

2) В 2022 году проведено 44 мероприятия, направленных на патриотическое воспитание молодежи. Участие в них приняли 30558 человек.

Учреждение приняло активное участие, а также выступило соорганизатором мероприятий патриотической направленности на муниципальном уровне:

Торжественные митинги к знаменательным датам и Дням памяти: 15 февраля (День вывода Советских войск из Афганистана) и 23 февраля (День защитника Отечества).

Реализован ряд мероприятий в рамках Всероссийской акции «Молоды душой» по направлению «Серебряное волонтерство».

В рамках акции «Долгожитель» организовано поздравление юбиляров города из числа ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, блокадников и узников, которым исполняется 90, 95 и 100 лет.

Проведен ряд экологических мероприятий: посадка деревьев, уборка водоемов и городских парков и скверов.

3) Проводится организация и проведение мероприятий по профилактике асоциальных явлений среди несовершеннолетних и молодежи, по профилактике злоупотребления наркотиками, викторины, конкурсы в поддержку здорового образа жизни и отказа от курения.

В 2022 году проведено 33 мероприятия с общим охватом 11215 человек.

В рамках Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» Дворцом молодежи совместно со специалистами наркологического отделения Городской больница №1 и отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД по городу Октябрьскому организован комплекс мероприятий.

В 2022 году проведены профориентационные мероприятия Ярмарка вакансий рабочих мест «Работу молодым» и «Профдорожка» для абитуриентов.

Во исполнение решения межведомственной рабочей группы при прокуратуре г. Октябрьского Республики Башкортостан еженедельно направляется информация о выявленных сайтах с запрещенной информацией (суицидальные тенденции) и ссылкой на их страничку: в 2022 году – 92 сайта.

В 2022 году программой предусмотрено достижение следующих целевых индикаторов и показателей:

- доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодежи, план 35,9%, фактическое выполнение за отчетный период – 36,0 %;

- количество участников соответствующих форумов республиканского, межрегионального и всероссийского уровней, удостоенных грантов на реализацию проектов, программ, план 2 человека, фактическое выполнение за отчетный период - 2 человека;

- численность молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченной в конкурсы, направленные на выявление и развитие молодых талантов, лидеров и инициативных молодых людей, план 450 человек, фактическое выполнение – 465 человек;

- доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, в общем числе молодежи, план 35%, фактическое выполнение – 38%;

- доля детей, подростков и молодежи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и занимающихся на постоянной основе в учреждении молодежной политики по месту жительства, в общем числе детей, подростков и молодежи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в городском округе, план 49,9%, фактическое выполнение за отчетный период – 49,9%;

- количество молодежи, принявшей участие в мероприятиях по профилактике асоциального и деструктивного поведения, план 10,5 тыс. человек, фактическое выполнение за отчетный период – 10,8 тыс. человек;

- общая численность граждан, вовлеченных центрами поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, план 11262, фактическое выполнение за отчетный период – 11288;

- доля молодых людей от 14 до 30 лет, охваченных деятельностью военно – патриотических клубов, объединений, вовлеченных в мероприятия гражданско – патриотической направленности, в общем числе молодежи, план 2,5%, фактическое выполнение за отчетный период – 2,5%.

Все основные мероприятия муниципальной программы за 2022 год выполнены в полном объеме.

Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан»

(тыс. рублей)

| Наименование и источник финансирования | Объем финансирования в 2022 году |
| --- | --- |
|  | уточнен-ный план | исполнено | % испол-нения |
| Всего, в том числе | 1762,9 | 1762,9 | 100,0 |
| - бюджет городского округа | 1100,0 | 1100,0 | 100,0 |
| - бюджет Республики Башкортостан | 662,9 | 662,9 | 100,0 |
| Основные мероприятия программы: |  |  |  |
| 1.Финансовая поддержка, повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 1762,9 | 1762,9 | 100,0 |
| 2. Реализация мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. Дальнейшее формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и содействие ее деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства количество субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе по состоянию на 1 января 2023 года составило 3674 единицы, в том числе 1142 юридических лица и 2532 индивидуальных предпринимателя.

В 2022 году на территории городского округа зарегистрировано 608 вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства.  Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1000 человек населения составило 32,19 единиц.

С 1 января 2020 года на территории Республики Башкортостан начал действовать новый специальный налоговый режим для самозанятых граждан. По состоянию на 1 января 2023 года в городском округе город Октябрьский свой статус в качестве налогоплательщиков налога на профессиональный доход зарегистрировали 3459 физических лиц и 149 индивидуальных предпринимателей.

В видовой структуре малого и среднего бизнеса преобладают предприятия оптовой и розничной торговли и общественного питания – 49,9 %. Привлекательность данной сферы объясняется, прежде всего, относительно быстрой окупаемостью вложенных средств, стабильным потребительским спросом. Удельный вес предприятий обрабатывающих производств составляет 10,8 %, строительства - 8 %, транспортных предприятий - 6 %.

По состоянию на 1 января 2023 году среднесписочная численность работников в сфере малого и среднего предпринимательства составила 25703 человека.

В городе создан эффективный механизм содействия предпринимательству, который включает в себя различные виды поддержки и способствует ликвидации административных барьеров и повышению роли малого и среднего предпринимательства в реализации социальной политики городского округа.

Постоянно открыт для диалога с предпринимателями бизнес-шериф городского округа город Октябрьский Литов Сергей Васильевич. Еженедельно проводится предпринимательский час, на котором начинающие и опытные предприниматели могут рассказать о своих планах и трудностях. Совместными усилиями оперативно решаются многие вопросы.

Проводятся круглые столы, заседания, совещания на различные темы с участием предпринимателей, представителей республиканских, федеральных и органов местного самоуправления, организуются обучающие семинары на актуальные темы.

В отчетном периоде организовано 50 мероприятий, направленных на пропаганду и популяризацию предпринимательской деятельности, обучающих семинаров, в том числе 4 заседания Координационного Совета по развитию предпринимательства в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан, на которых рассматривались проблемы и предложения субъектов малого и среднего предпринимательства по устранению административных барьеров при организации и осуществлении предпринимательской деятельности. В целях информирования субъектов малого и среднего предпринимательства о программах кредитования предпринимателей, о видах господдержки организовано участие предпринимателей в 19 обучающих онлайн семинарах, главным организатором которых является Отделение национального банка Республики Башкортостан.

Успешно функционирует открытый в рамках реализации Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» офис центра «Мой бизнес». Офис полностью оборудован, имеется техника, интернет.

Продолжает прием граждан по вопросам защиты законных прав и интересов предпринимателей общественный помощник Уполномоченного по правам предпринимателей в Республике Башкортостан по городу Октябрьский Кузнецов Анатолий Николаевич. За январь-сентябрь 2022 года к нему обратилось 22 предпринимателя.

Проекты муниципальных нормативно-правовых актов администрации городского округа, регулирующие отношения в области предпринимательской деятельности, подлежат оценке регулирующего воздействия, а также в обязательном порядке и при активном обсуждении проходят согласование с «Союзом предпринимателей».

Административные регламенты по оказанию муниципальных услуг для субъектов бизнеса регулярно совершенствуются, дорабатываются, вносятся необходимые изменения. Сокращены сроки предоставления муниципальных услуг, максимальное время ожидания в очереди.

Сохраняется тенденция использования предпринимателями поддержки в виде привлечения заемных средств на льготной основе через                        АНОб«Микрокредитная компания малого бизнеса Республики Башкортостан».

За 2022 год такой поддержкой воспользовались 23 предпринимателя нашего города, оформив льготные займы на общую сумму 33,9 млн. рублей (за аналогичный период 2021 года – 19 субъектов на 26,4 млн. рублей).

Одновременно с решением финансовой доступности, продолжается работа по реализации нежилого фонда, выделению свободных площадей, предоставлению имущества, находящихся в собственности городского округа, на льготных условиях субъектам малого бизнеса.

В рамках преимущественного права выкупа в соответствии с Федеральным законом №159-ФЗ от 22.07.2008 субъектами малого и среднего предпринимательства за отчетный период заключено 10 договоров купли-продажи объектов муниципального нежилого фонда общей площадью 2336 кв.м. на сумму 19757,4 тыс. рублей.

За счет понижающего коэффициента при аренде муниципальных площадей в 2022 году субъектами бизнеса сэкономлено и направлено на развитие бизнеса 23,6 млн. рублей.

Развитие системы информационной поддержки субъектов бизнеса обеспечивается благодаря постоянному сотрудничеству со средствами массовой информации, участию субъектов предпринимательства при поддержке администрации городского округа в республиканских и всероссийских конкурсах, мероприятиях, совещаниях. Оперативный доступ к правовой информации на основе современных информационных технологий предоставляется централизованной библиотечной системой. Отдельная рубрика «Малый и средний бизнес» открыта на официальном сайте администрации. Активно используется Интернет-ресурс: актуальная информация для субъектов бизнеса размещается на официальном сайте городского округа, в официальной группе администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан в социальной сети ВКонтакте, на сайтах организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства - Центр «Мой бизнес» в г. Октябрьский, «Союз предпринимателей», на официальном деловом портале Республики Башкортостан, Федеральном Портале Бизнес-навигатор МСП.

Созданы страницы в социальных сетях заместителя главы администрации, курирующего вопросы предпринимательской и инвестиционной деятельности Литова Сергея Васильевича (Бизнес-шериф). На всех имеющихся страницах социальных сетей обеспечивается оперативное размещение актуальной информации для предпринимателей.

В 2022 году программой предусмотрено достижение следующих целевых индикаторов и показателей:

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства - план 3710 единиц, фактическое значение на конец отчетного периода – 3674субъектов;

- численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей - план 25714 человек, фактическое значение - 25703 человек;

- оборот субъектов малого и среднего предпринимательства - план 45,2, фактическое значение – 46,8;

- количество субъектов малого предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1000 человек населения – план 32,51 единиц, фактическое значение 32,19 единиц;

- доля среднесписочной численности работников (без вешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения - план 48,28%, фактическое значение – 48,87;

- количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан - план 595 единиц, фактическое значение - 608 субъектов;

- коэффициент «рождаемости» субъектов малого и среднего предпринимательства (количество созданных в отчетном периоде малых и средних предприятий на 1 тыс. действующих на дату окончания отчетного периода малых и средних предприятий) - план 160,4 единиц, фактическое значение – 165,5 единиц;

- количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, план - 1403 человека, фактическое значение - 3608 человек.

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан»

(тыс. рублей)

| Наименование и источник финансирования | Объем финансирования в 2022 году |
| --- | --- |
|  | уточнен-ный план | исполне-но | % испол-нения |
| Всего, в том числе | 121465,3 | 118325,6 | 97,4 |
| - бюджет городского округа | 106796,6 | 104099,7 | 97,5 |
| - бюджет Республики Башкортостан | 14668,7 | 14225,9 | 97,0 |
| по подпрограммам |  |  |  |
| 1.Профессиональное развитие муниципальных служащих в городском округе | 419,3 | 136,4 | 33,0 |
| 2. Противодействие коррупции в городском округе | 46,5 | 5,1 | 11,0 |
| 3. Развитие информационно-коммуникативных технологий | 15987,6 | 14499,2 | 90,7 |
| 4. Обеспечение выполнения муниципальной программы "Развитие муниципальной службы в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан" | 105011,9 | 103684,9 | 98,7 |

Из 56 мероприятий, запланированных в рамках муниципальной программы в 2022 году, выполнены 53.

В рамках муниципальной подпрограммы «Профессиональное развитие муниципальных служащих в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» в 2022 году на курсах повышения квалификации обучились 33 муниципальных служащих.

Потребности в профессиональной переподготовке муниципальных служащих в 2022 году не было.

По состоянию на 1 января 2023 года в органах местного самоуправления городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан насчитывается 100 муниципальных служащих (89 по штатному расписанию администрации (4 должности – вакантные) + 3 в Совете городского округа + 2 КСП + 6 муниципальных служащих находятся в отпуске по уходу за ребенком.

Из 100 служащих 98 имеют высшее образование.

По подпрограмме “Противодействие коррупции” в 2022 году освоено 5,1 тыс. рублей.

На официальном сайте городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан в информационно-телекоммуникационной «Интернет» проведен онлайн опрос посетителей сайта об их мнении об уровне коррупции в органах местного самоуправления, а также подведомственных администрации организациях, и эффективности принимаемых антикоррупционных мер.  В результате проведенного опроса 37,7 % опрошенных оценили уровень коррупции низким, 10,0 % – высоким, 29,0 % – затрудняются с ответом, 24,0 % считают, что уровень корупции на среднем уровне. Также социологический опрос размещен на портале Голос РБ, для изучения общественного мнения по антикоррупционной тематике.

В результате мониторинга комиссией по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 2022 году проведено 8 заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов: рассмотрения уведомления о заключении трудового договора с бывшими муниципальными служащими. В ходе рассмотрения во всех случаях конфликт интересов не выявлен.

Согласно Плану юридическим отделом администрации при юридической экспертизе муниципальных нормативных-правовых актов (проектов муниципальных нормативных-правовых актов) обеспечивается также проведение антикоррупционной экспертизы.

На официальном сайте администрации городского округа www.oktadm.ru существует раздел «Противодействие коррупции». В 2022 году 180 нормативных правовых акта прошли антикоррупционную экспертизу с целью выявления коррупционных факторов, и 180 проектов размещены в разделе «Антикоррупционная экспертиза». Все проекты муниципальных нормативных правовых актов размещаются на официальном сайте для проведения независимой общественной антикоррупционной экспертизы. В текстах проектов НПА коррупциогенных факторов выявлено не было.

Для оказания информационной поддержки программ, проектов, акций и других инициатив в сфере противодействия коррупции, реализуемых институтами гражданского общества, на официальном сайте администрации городского округа создан раздел «Антикоррупционная политика» - «Информация для населения». Для взаимодействия с институтами гражданского общества, в том числе в сфере противодействия коррупции, на сайте существует форма обратной связи – «Виртуальная приемная», через которую можно оставить жалобу, предложение, либо реализовать другие гражданские инициативы. Также на сайте работает телефон доверия, способствующий реализации гражданских инициатив. За 2022 год жалоб, предложений, либо других гражданских инициатив по противодействию коррупции от граждан не поступало.

В рамках подпрограммы “Развитие информационно-коммуникативных технологий в 2022 году освоено 14499,2 тыс. рублей. Для обеспечения функционирования и поддержки работоспособности прикладного и ситемного програмного оборудования, приобретения неисключительных прав на программное обеспечение: изготовление, обновление и годовое обслуживание ЭЦП, Битрикс, Хостинг, техподдержку сайта, обновление 1С.

Объем финансирования на реализацию подпрограммы “Обеспечение выполнения муниципальной программы “Развитие муниципальной службы в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан” в 2022  году составил 105011,9 тыс.рублей, из них освоено 103684,9 тыс. рублей.

Муниципальной программой предусмотрено достижение 3 целевых индикаторов:

- доля муниципальных служащих с высшим образованием, план – 97%, фактическое выполнение за отчетный период – 99,0 %;

- профессиональная переподготовка муниципальных служащих, план – 
1 человек, фактическое выполнение за отчетный период – 0 человек (в связи с отсутствием необходимости в профессиональной переподготовке);

- проведение социологического опроса населения с целью выявления наиболее коррупциогенных сфер и оценки эффективности антикоррупционных 
мер, план - 1 единица, фактическое выполнение за отчетный период – 1 единица.

Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан»

(тыс. рублей)

| Наименование и источник финансирования | Объем финансирования в 2022 году |
| --- | --- |
|  | уточнен-ный план | исполнено | % испол-нения |
| Всего, в том числе | 699,7 | 674,5 | 96,5 |
| - бюджет городского округа | 699,7 | 674,5 | 96,5 |
| по подпрограммам: |  |  |  |
| 1. Укрепление гражданской идентичности и гармонизация межнациональных отношений в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан | 553,9 | 553,9 | 100,0 |
| 2. Сохранение и развитие этнокультурного многообразия народа, проживающего в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан | 64,0 | 39,1 | 61,1 |
| 3. Сохранение и развитие этнической уникальности башкирского народа | 81,8 | 81,5 | 99,6 |

Цель подпрограммы - укрепить общероссийскую гражданскую идентичность и содействовать гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений.

Вопросами пропаганды, сохранения и развития национальных культур, сохранения толерантных отношений в городе и развитием народного самодеятельного творчества занимается муниципальное  бюджетное учреждение культуры «Центр национальных культур»,  которое в своей деятельности взаимодействует с общественно-национальными объединениями:  «Курултай башкир», Октябрьское отделение региональной общественной организации «Национальная культурная автономия татар Республики Башкортостан», чувашское «Чаваш Ен»,  общественно-национальное объединение российских немцев «Видергебурт»,  «Славянский круг», региональная общественная организация по возрождению и развитию армянской культуры «Аргешти» в Республике Башкортостан, которые принимают участие в воспитании и просвещении молодого поколения.

Совместно с общественно-национальными объединениями ведется работа, направленная на единение и взаимообогащение культур различных национальностей посредством совместной реализации творческих проектов.

В городе традиционно проводится целые циклы мероприятий, направленных на единение и взаимообогащение культур, представители которых проживают в нем. В 2022 году были проведены мероприятия, посвященные Дню России, Дню российского флага и Дню флага Республики Башкортостан, Дню народного единства, Дню Конституции Российской Федерации и Конституции Республики Башкортостан.

Стабильно развивается система национального образования. В библиотеках города проводится очень много тематических вечеров, чтений, выездных мероприятий.

В общеобразовательных организациях городского округа организовано изучение родного башкирского, родного татарского, родного русского языков. Родной башкирский язык изучают 423 учащихся, родной татарский язык - 1969 учащихся, родной русский язык- 11399 учащихся. Доля обучающихся, охваченных изучением родных языков составляет 99,75%. Доля обучающихся, охваченных изучением башкирского языка как государственного языка Республики Башкортостан составляет 86,28 %.

В сентябре, в День национального костюма, общеобразовательные учреждения городского округа город Октябрьский (3469 обучающихся, 105 педагогов) приняли участие в акции «Я учусь в национальном костюме». Обучающиеся и учителя пришли на занятия в национальных костюмах (или в одежде с элементами национального костюма) и в национальных украшениях. В целях воспитания патриотического чувства посредством ознакомления с национальными костюмами народов Республики Башкортостан в 5-11 классах прошел «НацКостюмБал». Были проведены конкурсы демонстрации национального костюма, музыкальных номеров, фотоконкурс, мастер-классы. Все общеобразовательные учреждения, дошкольные образовательные учреждения приняли участие во флешмобе, «Парад костюмов народов, населяющих Республику Башкортостан.

В городе функционируют два учреждения образования национальной направленности: МБОУ «Башкирская гимназия № 4», МБОУ «Татарская гимназия № 11», их деятельность направлена на развитие и поддержу этнокультурных особенностей региона.

Во всех учебных учреждениях действуют кабинеты башкирского языка, оборудованные аудио-видеоматериалами. Изучаются основы религиозных культур и светской этики и основы духовно-нравственной культуры народов России. В городском округе проводятся профессиональные конкурсы среди учителей башкирского, татарского языков. Педагоги принимают участие в республиканских семинарах, конференциях по проблемам преподавания государственных языков Республики Башкортостан.

Учащиеся и преподаватели общеобразовательных школ города принимают активное участие в олимпиадах различных уровней по русскому и башкирскому языкам, в семинарах, научно-исследовательских конференциях.

В текущем году проводился ряд мероприятий (в том числе онлайн), направленных на этнокультурное развитие народов Республики Башкортостан и поддержку языкового многообразия: спектакли Русского народного театра «Материнское поле» и «Сон», ХХI Республиканский Праздник Курая, VIII Межрегиональный фестиваль-конкурс казачьей культуры «Распахнись, душа казачья!», тематическая встреча «Башкирский язык в социуме», презентации новых книг, посвященных культуре Башкортостана, фольклору и конечно же родному башкирскому языку, круглые столы и методические дни, проводимые учителями школ города.

Муниципальной программой установлены следующие целевые индикаторы и показатели эффективности:

- уровень общероссийской гражданской идентичности на территории городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, план 70,2%, фактическое выполнение – 70,2 %;

- доля башкирского населения, удовлетворенного имеющимися возможностями для реализации своих национальных потребностей, в общем количестве опрошенного башкирского населения на территории городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, план 71,5 %, фактическое выполнение – 71,5 %;

-  Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных (межэтнических) отношений в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан, план 90%, фактическое выполнение - 90 %.

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан»

(тыс. рублей)

| Наименование и источник финансирования | Объем финансирования в 2022 году |
| --- | --- |
|  | уточнен-ный план | исполнено | % испол-нения |
| Всего, в том числе | 114391,0 | 106552,7 | 93,1 |
| - бюджет городского округа | 114391,0 | 106552,7 | 93,1 |
| - бюджет республики Башкортостан | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие: |  |  |  |
| Управление муниципальными финансами городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 84570,9 | 80908,6 | 95,7 |
| Развитие системы закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 2312,1 | 2261,3 | 97,8 |
| Управление имуществом городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 27508,0 | 23382,8 | 85,0 |

Объем финансирования действующей Программы на 2022 год предусмотрен в размере 114391,0 тыс. рублей за счет средств бюджета городского округа. Фактический объем финансирования – 106552,7 тыс. рублей, процент выполнения за 2022 года составил 93,1.

Доходы бюджета городского округа за январь-декабрь 2022 года составили 2997,4 млн. рублей, что на 12,0% больше показателя соответствующего периода прошлого года, расходы исполнены в объеме 
2951,0 млн. рублей, что на 5,2% выше показателя аналогичного периода прошлого года.

Бюджет городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан продолжает сохранять свою социальную направленность. Наиболее значимые объемы бюджетных ассигнований были направлены в соответствии с утвержденными бюджетными назначениями на образование 1 771,1 млн. рублей (60,0% совокупных расходов бюджета), жилищно-коммунальное хозяйство 285,0 млн. рублей (9,6%), физическую культуру и спорт 136,5 млн. рублей (4,6%).

Муниципальной программой установлены следующие целевые индикаторы и показатели эффективности:

- рейтинг городского округа среди муниципальных образований Республики Башкортостан по качеству управления муниципальными финансами (по оценке Министерства финансов Республики Башкортостан), план – II, по итогам 2021 года план достигнут, за 2022 год степень качества управления муниципальными финансами будет известна после проведения мониторинга и оценки качества Министерства финансов Республики Башкортостан;

- выполнение плана по налоговым и неналоговым доходам бюджета городского округа, план - 100,0 %, фактическое выполнение за отчетный период – 106,7 %;

- доля расходов бюджета городского округа, сформированных в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета городского округа, план - 98,3 %, фактическое выполнение за отчетный период - 99,5 %;

- объем заимствований, не превышающий суммарного объема дефицита бюджета городского округа, план - 0, фактическое выполнение за отчетный период - 0;

- снижение стартовых цен при проведении торгов для муниципальных нужд городского округа, план - 4,1 %, фактическое выполнение за отчетный период – 6,1%;

- доля закупок, которые привели к заключению контрактов, в общем объеме конкурентных процедур закупок, план - 76,5 %, фактическое выполнение за отчетный период - 93,9 %;

- уровень полноты и достоверности в данных учета имущества казны, план - 98 %, фактическое выполнение за отчетный период -  98,0 %;

- доля объектов, составляющих имущество казны, по которым обеспечено управление и содержание, план - 80, фактическое выполнение за отчетный период - 85,0 %.

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан»

(тыс. рублей)

| Наименование и источник финансирования | Объем финансирования в 2022 году |
| --- | --- |
|  | уточнен-ный план | исполнено | % испол-нения |
| Всего, в том числе | 248381,5 | 222114,8 | 89,4 |
| - бюджет Республики Башкортостан | 36689,9 | 32923,9 | 89,7 |
| - бюджет городского округа | 210806,4 | 188311,7 | 89,3 |
| - внебюджетные источники | 885,2 | 879,2 | 99,3 |
| по подпрограммам: |  |  |  |
| 1.Развитие и содержание улично-дорожной сети городского округа | 200346,6 | 174638,8 | 87,2 |
| 2. Безопасность дорожного движения городского округа | 8569,8 | 8540,9 | 99,7 |
| 3. Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения | 0 | 0 | 0 |
| 4. Автотранспортное обеспечение муниципальных учреждений и органов местного самоуправления городского округа | 39465,1 | 38935,1 | 98,7 |

Реализация муниципальной программы направлена на решение следующих задач: повышение уровня благоустроенности городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, развитие улично-дорожной сети, повышение пропускной способности и улучшение транспортно-эксплуатационных показателей сети автомобильных дорог городского округа, обеспечение безопасности дорожного движения, совершенствование системы организации дорожного движения и внедрение современных средств регулирования дорожного движения, совершенствование системы профилактики дорожно-транспортного травматизма, формирование законопослушного поведения участников дорожного движения.

Муниципальной программой предусмотрено выполнение четырех подпрограмм.

1. Подпрограммой «Развитие улично-дорожной сети городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан» предусмотрены следующие мероприятия:

1. «Проектно-изыскательские работы по объекту: "Реконструкция дороги по         ул. Закирова городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан"»

2. «Проектно-изыскательские работы по объекту: Строительство подъездных путей к микрорайону «Радужный»

3. «Внесение мостов в Реестр категорированных объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств ФДА»

4. «Приобретение и установка остановочных павильонов»

5. «Приобретение и установка стекол для остановочных павильонов»

6. «Застройка жилого микрорайона 40а г. Октябрьский РБ «Улицы в жилой застройке микрорайона 40а г. Октябрьский РБ» (автомобильные дороги). Первый пусковой элемент»

7. «Государственная экспертиза проектной документации и проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту: "Реконструкция ул. Закирова городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан"»

8. «Ремонт дорог общего пользования местного значения»

9. «Ямочный ремонт дорог»

10. «Проекты развития общественной инфраструктуры, основанные на местных инициативах»

11. «Содержание автомобильных дорог»

12. «Лабораторные испытания с зерновым составом асфальтобетонных кернов с 1 (одного) участка с отбором»

13. «Нераспределенный остаток Муниципального Дорожного фонда»

За 2022 год выполнены следующие мероприятия: в соответствии с Соглашением между Министерством транспорта, дорожного хозяйства Республики Башкортостан и администрацией городского округа город Октябрьский завершено строительство объекта «Застройка жилого микрорайона 40а г. Октябрьский Республики Башкортостан «Улицы в жилой застройке микрорайона 40а                    г. Октябрьский Республика Башкортостан» (автомобильные дороги). Первый пусковой элемент». Осуществлен ввод в действие дорог протяжённостью 0,912 км. Освоено 12 116,0 тыс. рублей, в т. ч. из бюджета РБ 11 752,5 тыс. рублей. Исполнен договор на выполнение работ по подготовке технического плана объекта "Застройка жилого микрорайона 40а г. Октябрьский Республики Башкортостан «Улицы в жилой застройке микрорайона 40а г. Октябрьский Республики Башкортостан» (автомобильные дороги)."

Выполнены работы по асфальтированию дорог площадью 27,8 тыс. кв. метров, протяженностью 3,8 км. Отремонтированы дороги протяженностью 8,8 км площадью 51,2 тыс. кв. метров, из них ремонт гравийных дорог протяженностью 3,4 км. Устроены искусственные неровности согласно решения комиссии по безопасности дорожного движения площадью.

За счет средств бюджета городского округа выполнен ямочный ремонт дорог подрядчиком ООО «Инфодор-Строй» площадью 13,9 тыс. кв. метров. Выполнен ремонт тротуаров протяженностью 681 п. метров.

В рамках проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах выполнен ремонт дороги по ул. Старкова, участок улиц №2 и улицы №1 в микрорайоне 37, кольцо улицы Гатиятуллина.

Выполнены работы по зимнему содержанию дорог в сумме 45 030,1 тыс. рублей. Производилась очистка от снега, льда, мусора проезжей части дорог, тротуаров, площадок отдыха и стоянок автомобилей, автопавильонов и прилегающих к ним территорий, обработка противогололедным материалом, очистка ограждений мостовых сооружений от снега и грязи, уборка снежных валов. Вывезено 40,3 тыс. кубометра снега. Выполнены работы по летнему содержанию дорог в сумме 36 610,2 тыс. руб. Производилось выкашивание газонов: тракторная косьба и ручная, планировка обочин дорог, их профилирование, уборка мусора, вакуумная уборка дорог, очистка от грязи ограждений мостов, тротуаров и площадок, помывка стен автобусных павильонов. Выполнены и профинансированы работы по содержанию автобусных павильонов, мостов, тросовых сооружений (помывка, покраска).

Установлены 2 металлических автобусных павильона: по ул. Шоссейная, на перекрестке ул. Трудовая-Клубная. Произведена замена разбитых стекол остановочных павильонов на новые.

Выделены средства на проектно-изыскательские работы к объектам «Реконструкция дороги по ул. Закирова городской округ город Октябрьский Республики Башкортостан» - 1099,3 тыс. рублей. Выполнены и оплачены проектно-изыскательские работы к объекту: «Строительство подъездных путей к микрорайону «Радужный» - 2 400 тыс. рублей.

Произведена выплата аванса по договору на проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту: "Реконструкция ул. Закирова городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан» - 81,2 тыс. рублей.

2. Подпрограмма «Безопасность дорожного движения городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан» включает в себя следующие мероприятия:

- «Содержание средств технического регулирования (ремонт и содержание пешеходных ограждений, дорожных знаков, обслуживание светофорных объектов)»

- «Нанесение дорожной разметки на городских дорогах и пешеходных переходах»

- «Изготовление и установка дорожных знаков»

- «Приобретение и установка новых светофорных объектов»

- «Ремонт светофорных объектов после ДТП»

Производилось обслуживание 62 светофорных объектов. Освоено 1 795,7 тыс. рублей. Оплачена электроэнергия по светофорным объектам в сумме 940,9 тыс. рублей. Произведена замена щитков дорожных знаков в количестве 99 штук, стоек дорожных знаков в количестве 16 штук. Выполнен ремонт металлического ограждения 52,7 кв. метра.

Нанесена осевая горизонтальная разметка на городских улицах, на пешеходных переходах и искусственных неровностях, в том числе возле дошкольных и общеобразовательных учреждений.

Установлено 185 дорожных знаков, указатели улиц Рябиновая, Рассветная, Сосновая, Репина, Маляшева.

Установлены 156 информационных световых секций с режимом бело-лунного мигания на светофорных объектах города Октябрьский.

Выполнен ремонт светофорных объектов на перекрестке ул. Северная-Кувыкина и перекрестке ул. Девонская-Герцена.

3. Подпрограмма «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» включает в себя следующие мероприятия:

В 2022 году на территории города зарегистрировано 89 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, из них 27 - с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет, в результате которых 19 несовершеннолетних пострадали.

Количество механических дорожно-транспортных происшествий 1303 (на 137 больше, чем в 2021 году).

В целях снижения нарушений правил дорожного движения, дорожно-транспортных происшествий с участием детей и воспитания водителей, отделением ГИБДД проводится агитационная работа совместно со средствами массовой информации. Вышли в теле- и радиоэфир на местных каналах несколько передач, в интернет-изданиях и местных газетах опубликованы материалы, призванные привлечь внимание водителей и пешеходов и снизить аварийность.

В целях профилактики детского дорожно-транспортного происшествия ежемесячно организовываются мероприятия с общеобразовательными учреждениями. В рамках профилактических акций «Внимание-дети!», совместно с ресурсным центром по профилактике детского дорожно - транспортного травматизма была проведена акция «Засветись Октябрьский», направленная на популяризацию световозвращающих элементов.

В течении года проводились рейды и акции: «Засветись Красиво!», «Победа без границ», «Дети, лето, безопасность», «ПДД на асфальте», «Золотая осень, золотые правила, золотые родители», «Участие в общешкольных всеобучах по профилактике ДДТТ».

4. Подпрограмма «Автотранспортное обеспечение муниципальных учреждений и органов местного самоуправления городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан» включает в себя мероприятия по содержанию автотранспортного участка. Средства в сумме 38 935,1 тыс. рублей из бюджета городского округа направлены на содержание транспортного участка МБУ «Благоустройство».

Муниципальной программой в 2022 году предусмотрено достижение следующих целевых индикаторов и показателей:

- доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых был произведен ремонт за счет всех источников финансирования, от общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, план 9,5%, фактическое выполнение за отчетный период – 4,5%. Показатель не выполнен в связи с низким уровнем финансирования из средств Республики Башкортостан в рамках территориального заказа на содержание, ремонт и строительство работ;

- доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно - эксплуатационным показателям, в общей протяжённости автомобильных дорог, план 86,2% фактическое выполнение за отчетный период - 86,2 %;

- снижение уровня дорожно - транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных условий, план 11 единиц, фактическое выполнение за отчетный период - 66 единиц. Причина не достижения целевого индикатора – загруженность автомобильных дорог в результате увеличения количества транспортных средств;

- снижение уровня пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях из-за сопутствующих дорожных условий, план 55 человек, фактическое выполнение за отчетный период - 76 человек. Причина не достижения целевого индикатора – низкий уровень дисциплины участников дорожного движения;

- Количество пострадавших в дорожно- транспортных происшествиях несовершеннолетних, план 9 человек, фактическое выполнение за отчетный период - 20 человек. Причина не достижения целевого индикатора – не соблюдение ПДД;

- Количество мероприятий, направленных на повышение уровня правового воспитания и культуры поведения всех участников дорожного движения и профилактики дорожно-транспортного травматизма, план 15 единиц, фактическое выполнение за отчетный период - 15 единиц.

В 2022 году, согласно оценке эффективности, данная муниципальная программа реализована на 89,4%. Этот показатель является достаточно высоким. Однако, средства, выделенные на реализацию мероприятия «Застройка жилого микрорайона 40а г. Октябрьский РБ «Улицы в жилой застройке микрорайона 40а г. Октябрьский РБ» (автомобильные дороги). Первый пусковой элемент» не были освоены в полной мере. Кроме того, не были выполнены проектно-изыскательские работы по объекту «Реконструкция дороги по ул. Закирова городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан».

Наибольший удельный вес в общем объеме предусмотренного финансирования на реализацию мероприятий Программы в отчетном периоде составляют расходы бюджета городского округа (84,8%).

Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территорий городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан»

(тыс. рублей)

| Наименование и источник финансирования | Объем финансирования в 2022 году |
| --- | --- |
|  | уточнен-ный план | исполне-но | % испол-нения |
| Всего, в том числе | 108402,0 | 107430,0 | 99,1 |
| - бюджет Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
| - бюджет Республики Башкортостан | 2595,0 | 2594,6 | 100,0 |
| - бюджет городского округа | 104 562,0 | 103590,4 | 99,1 |
| - внебюджетные источники | 1245,0 | 1245,0 | 100,0 |
| по мероприятиям: |  |  |  |
| 1. Организация благоустройства территорий городского округа | 26069,6 | 25641,6 | 98,4 |
| 2. Озеленение | 9873,7 | 9873,7 | 100,0 |
| 3. Организация и содержание мест захоронения | 5933,7 | 5583,0 | 94,1 |
| 4. Модернизация систем уличного и внутриквартального освещения | 48670,2 | 48670,2 | 100,0 |
| 5. Экология | 81,0 | 81,0 | 100,0 |
| 6. Обеспечение реализации муниципальной программы | 8757,3 | 8754,8 | 100,0 |
| 7. Хозяйственное обслуживание муниципальных учреждений | 2097,8 | 2097,8 | 100,0 |
| 8. Оказание услуг по проведению мероприятий по отлову и содержанию животных без владельцев | 6062,0 | 6060,3 | 100,0 |
| 9. Укрепление материально-технической базы для благоустройства территории городского округа | 856,7 | 667,6 | 77,9 |

Реализация мероприятий по организации благоустройства территорий городского округа направлена на повышение уровня благоустроенности, обеспечения доступной и комфортной среды для отдыха и жизнедеятельности населения, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, уменьшения количества несанкционированных свалок и улучшения экологической обстановки.

В рамках подпрограммы предусмотрено выполнение девяти основных мероприятий:

1)  организация благоустройства территорий городского округа;

2) озеленение;

3) организация и содержание мест захоронения;

4) модернизация систем уличного и внутриквартального освещения;

5) экология;

6) обеспечение реализации муниципальной программы;

7) хозяйственное обслуживание муниципальных учреждений;

8) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев;

9) укрепление материально-технической базы для благоустройства территории городского округа город Октябрьский.

За счет средств местного бюджета проведен текущий ремонт объектов внешнего благоустройства, осуществляется содержание объектов благоустройства, общественных территорий и санитарная очистка городского округа.

На реализацию мероприятий по озеленению территории городского округа в бюджете городского округа предусмотрено 9873,7 тыс. рублей, вся сумма освоена.

Наибольший удельный вес в общем объеме расходов на реализацию мероприятий программы составляют расходы бюджета городского округа.

Муниципальной программой предусмотрено достижение 7 целевых индикаторов и показателей:

- количество выявленных и ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов производства и потребления, план 33 единицы, фактическое выполнение за отчетный период - 24 единиц. В связи с тем, что целевой индикатор имеет тенденцию к уменьшению, его значение меньше плановой цифры является достижением вследствие надлежащего содержания территорий городского округа;

- количество контейнеров для накопления ртутьсодержащих ламп, градусников, элементов питания (батареек), план 25 единиц, фактическое выполнение за отчетный период - 40 единиц. Показатель достигнут со значительным отклонением в сторону увеличения в связи с необходимостью исполнения требований федерального законодательства в сфере обращения с отходами производства и потребления, в части обеспечения раздельного сбора отходов 1 класса;

- количество обезвреженных и направленных на вторичную переработку отходов в общем объеме образовавшихся отходов в процессе производства и потребления, план 3310 тонн, фактическое выполнение за отчетный период - 3310 тонн;

- прирост протяженности линий наружного освещения, план 6 км, фактическое выполнение за отчетный период – 2,7 км. Показатель не выполнен В связи с отсутствием финансирования;

- доля контейнерных площадок, оборудованных контейнерами для раздельного сбора ТКО, в общем количестве контейнерных площадок, план – 90 %, факт – 93,3 %;

- отлов животных без владельцев, план - 617, факт – 581. В связи с заключением дополнительного соглашения о предоставлении субвенции на реализацию государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в части уменьшения количества кошек, подлежащих отлову и увеличению количества собак на пропорциональную сумму количественный показатели индикатора не достигнут, вместе с тем    в денежном выражении показатель достигнут в полном объеме;

- доля площади города, убираемая механизированным способом, в общей площади города, план - 12 %, фактическое исполнение 12%.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан»

(тыс. рублей)

|  | Наименование и источник финансирования | Объем финансирования в 2022 году |
| --- | --- | --- |
|  |  | уточнен-ный план | исполнено | % испол-нения |
|  | Всего, в том числе | 84699,1 | 84699,1 | 100,0 |
|  | - федеральный бюджет | 74281,0 | 74281,0 | 100,0 |
|  | - бюджет Республики Башкортостан | 1515,9 | 1515,9 | 100,0 |
|  | - бюджет городского округа | 3989,3 | 3989,3 | 100,0 |
|  | - бюджет городского округа не в рамках софинансирования | 4912,7 | 4912,7 | 100,0 |
| 1 | Благоустройство территорий между 29 микрорайоном и АЗС «Лукойл» (3 объект) | 6361,0 | 6361,0 | 100,0 |
| 2 | Благоустройство территорий между 29 микрорайоном и АЗС «Лукойл» (4 объект) городская тематика | 11981,0 | 11981,0 | 100,0 |
| 3 | Благоустройство территории между ул. Шашина и ул. Закирова в ГО г. Октябрьский Республики Башкортостан. 5 Объект (городская тематика) | 37498,4 | 37498,4 | 100,0 |
| 4 | Благоустройство территорий между ул. Шашина и ул. Закирова (6 объект) скейт-парк 3 круга | 14242,3 | 14242,3 | 100,0 |
| 5 | Благоустройство территорий между ул. Шашина и ул. Закирова (7 объект) городская тематика | 4843,6 | 4843,6 | 100,0 |
| 6 | Благоустройство общественной территории парк «Победы» | 919,6 | 919,6 | 100,0 |
| 7 | Благоустройство общественной территории сквер им. И.М. Губкина | 4680,7 | 4680,7 | 100,0 |
| 8 | Озеленение благоустроенных общественных территорий | 3300,0 | 3300,0 | 100,0 |
| 9 | Изготовление и установка баннеров | 33,9 | 33,9 | 100,0 |
| 10 | Приобретение и установка видеооборудования в парке Победы и сквере им. И.М.Губкина | 24,1 | 24,1 | 100,0 |
| 11 | Доступ к системе видеонаблюдения (Гоголя,23 ) | 0,3 | 0,3 | 100,0 |
| 12 | Доступ к системе видеонаблюдения (Девонская, 10/15) | 0,3 | 0,3 | 100,0 |
| 13 | Оказание услуг связи (Гоголя,23) | 1,3 | 1,3 | 100,0 |
| 14 | Оказание услуг связи ( Девонская, 10/15) | 1,3 | 1,3 | 100,0 |
| 15 | Разработка дизайн-проектов социальных баннеров в рамках реализации проекта «Благоустройство территории между ул. Шашина и ул. Закирова» | 118,9 | 118,9 | 100,0 |
| 16 | Благоустройство территории между ул. Шашина и ул. Закирова в ГО г. Октябрьский Республики Башкортостан (доп. работы Ограждение) | 543,9 | 543,9 | 100,0 |
| 17 | Благоустройство общественной территории ГО г. Октябрьский РБ сквер им И.М. Губкина (доп. работы) | 70,2 | 70,2 | 100,0 |
| 18 | Благоустройство общественной территории ГО г. Октябрьский РБ сквер им И.М. Губкина (красно-серая цветовая гамма (доп. работы) в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» | 78,3 | 78,3 | 100,0 |

В рамках программы выполнены 18 основных мероприятий:

- Благоустройство территории между 29 микрорайоном и АЗС "Лукойл" в ГО г. Октябрьский Республики Башкортостан. 3 Объект (природная тематика)

- Благоустройство территории между 29 микрорайоном и АЗС "Лукойл" в ГО г. Октябрьский Республики Башкортостан. 4 Объект (городская тематика)

- Благоустройство территории между ул. Шашина и ул. Закирова в ГО г. Октябрьский Республики Башкортостан. 5 Объект (городская тематика)

- Благоустройство территории между ул. Шашина и ул. Закирова в ГО г. Октябрьский Республики Башкортостан. 6 Объект (скейт парк 3 круга)

- Благоустройство территории между ул. Шашина и ул. Закирова в ГО г. Октябрьский Республики Башкортостан. 7 Объект (городская тематика)

- Благоустройство общественной территории ГО г. Октябрьский РБ парк "Победы" (цветовая гамма-серо-красная

- Благоустройство общественной территории ГО г. Октябрьский РБ сквер им. И.М. Губкина (красно-серая цветовая гамма)

- Озеленение благоустроенных общественных территорий

- Изготовление и установка баннеров

- Приобретение и установка видеооборудования в парке Победы и сквере им И.М. Губкина

- Доступ к системе видеонаблюдения на объект по адресу: РБ г. Октябрьский парк Победы  (в районе  ул. Гоголя  д. 23)

- Доступ к системе видеонаблюдения на объект по адресу: РБ г. Октябрьский сквер им И.М. Губкина  (ул. Девонская д. 10/15).

- Оказание услуг связи на объект по адресу :РБ г. Октябрьский  парк Победы ( в районе ул. Гоголя д. 23)

- Оказание услуг связи на объект по адресу :РБ г. Октябрьский  сквер им И.М. Губкина  (ул. Девонская д. 10/15).

- Разработка дизайн-проектов социальных баннеров в рамках реализации проекта «Благоустройство территории между ул. Шашина и ул. Закирова».

- Благоустройство территории между ул. Шашина и ул. Закирова  в ГО г. Октябрьский Республики Башкортостан (доп. работы Ограждение).

- Благоустройство общественной территории ГО г. Октябрьский РБ сквер им И.М. Губкина  (доп. работы).

- Благоустройство общественной территории ГО г. Октябрьский РБ сквер им. И.М. Губкина (красно-серая цветовая гамма (доп. работы) в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Реализация основных мероприятий направлена на повышение уровня благоустройства общественных территорий городского округа, увеличение уровня вовлеченности граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды.

Заключен муниципальный контракт на 3 300 млн. рублей на озеленение территории парка «Звездный»;

В целях брендирования объектов, подлежащих благоустройству в рамках федерального проекта «Жилье и городская среда» муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан изготовлены и установлены баннеры в количестве 4 шт.   на сумму 33 880,0 рублей.

Во исполнение поручения министерства жилищно-коммунального хозяйства РБ о необходимости он-лайн мониторинга за ходом выполнения работ по благоустройству на объектах парк Победы и сквер им И.М. Губкина установлены видеокамеры.

В 2022 году муниципальной программой предусмотрено достижение 
4 целевых индикаторов и показателей:

- прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году, план 13 %, фактическое выполнение по итогам года – 24,8;

- доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, план - 90,0 %, фактическое выполнение – 90,0%;

- количество благоустроенных общественных территорий, план 7 единиц, фактическое выполнение - 7 единиц;

- доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, план - 20 %, фактическое выполнение – 20,5 %.

Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан»

(тыс. рублей)

| Наименование и источник финансирования | Объем финансирования в 2022 году |
| --- | --- |
|  | уточнен-ный план | исполнено | % испол-нения |
| Всего, в том числе | 1805476,2 | 1778767,9 | 98,5 |
| - федеральный бюджет | 108125,0 | 105778,0 | 97,8 |
| - бюджет Республики Башкортостан | 1106180,2 | 1096447,7 | 99,1 |
| - бюджет городского округа | 570299,7 | 558162,7 | 97,9 |
| - внебюджетные источники | 20871,4 | 18379,5 | 88,1 |
| по подпрограммам |  |  |  |
| 1.Развитие систем дошкольного, общего, дополнительного образования городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 1695388,0 | 1670946,4 | 98,6 |
| 2.Формирование здорового образа жизни и организация отдыха, оздоровления и дополнительной занятости детей, подростков в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан | 20220,5 | 19043,7 | 93,2 |
| 3.Благополучное детство и укрепление семейных ценностей | 67876,1 | 66966,9 | 98,7 |
| 4.Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 21991,6 | 21810,9 | 99,2 |

Целью реализации муниципальной программы является обеспечение доступности и качества образования, отвечающего требованиям современного инновационного социально ориентированного развития городского округа город Октябрьский, совершенствование систем дошкольного и дополнительного образования.

В городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан функционируют 26 дошкольных образовательных учреждений.

Количество мест в детских садах на 01 января 2023 года составляет 6374 мест с общим количеством воспитанников 6841 человек. В детские сады приняты все желающие дети от 1,5 до 3-х лет (1222 ребенка, что составляет 18% от общего числа воспитанников).

Отмечается уменьшение количества мест за счет: закрытия здания МБДОУ Детский сад №8 в связи с его аварийным состоянием; реорганизации детского сада №6 путем присоединения к детскому саду №22, без передачи здания; перепрофилирования трех общеобразовательных групп в группы компенсирующей направленности, увеличения количества групп для детей раннего возраста с малым нормативом наполняемости.

По прежнему в дошкольных учреждениях № 1, 15, 30, 35 функционируют группы компенсирующей направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

Дошкольное образование получают 300 детей с ограниченными возможностями здоровья, 81 ребенок-инвалид. В дошкольных учреждениях работают 28 учителей-логопедов, 8 учителей-дефектологов, 3 педагога психолога, которые оказывают коррекционную помощь детям с ОВЗ и детям инвалидам, осуществляют консультативно - методическую помощь семьям, имеющим детей с ограниченными возможностями.

Проводится работа с одаренными детьми. За 2022 год в различных конкурсах приняли участие 3517 воспитанников, 1786 из них стали призерами и победителями.

С целью создания условий для всестороннего развития детей дошкольного возраста и повышения творческой активности педагогов, среди воспитателей групп детских садов постоянно проводятся конкурсы и фестивали.

11 педагогов детских садов приняли участие в городской научно – практической конференции педагогических работников – «Образование: мир возможностей и ярких событий», в городской педагогической мастерской «Педагогический калейдоскоп идей» приняли участие 26 педагогов.

Продолжена работа по повышению квалификации педагогических работников. За 2022 год, курсы повышения квалификации прошли 164 педагога, 3 педагога прошли профессиональную переподготовку; повысили свою квалификационную категорию 154 педагога (97 – на первую квалификационную категорию, 57 - на высшую квалификационную категорию).

В городском округе город Октябрьский функционируют 15 общеобразовательных учреждений, из них: 10 средних школ, 4 гимназии, одна ГБОУ Октябрьская КШ № 19.

Работают 2 маршрута, которые обслуживают 7 школьных автобусов, всего подвозом охвачено 205 учащихся, из них проживают:

130 учащихся в поселке Туркменево,

75 учащихся в поселке Московка.

Весь транспорт находится в ведении МУП «Благоустройство» и соответствует нормам СанПиН и требованиям правил безопасных перевозок, водители имеют допуски для осуществления перевозок школьников.

На основании положения «О порядке назначения и выплаты стипендий главы администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан одаренным детям, обучающимся в общеобразовательных учреждениях городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан», утвержденного решением совета городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан от 12.04.2012 № 21, ежегодно назначается стипендия одаренным детям.

В 2021/2022 учебном году стипендию главы администрации города получали 161 ученик.

В 2022/2023 учебном году стипендию главы администрации города получают 203 ученика.

Все образовательные учреждения имеют оборудование для технической защиты:

кнопку тревожного вызова наряда полиции;

камеры видеонаблюдения;

системы контроля управлением доступом.

Ремонт и обслуживание технических средств защиты осуществляется согласно договорам и по мере необходимости. Охрана образовательных учреждений осуществляется совместно с силами частных охранных предприятий ООО ЧОП «Интербезопасность - Запад» и ООО ЧОП «Батыр», в чьи функции входит:

обеспечение безопасности школы и всей территории, а также предотвращение опасных ситуаций;

установление пропускного режима и запрет на свободный пропуск посторонних людей;

защита персонала и детей от любых насильственных действий на охраняемой территории.

Все учреждения образования оборудованы сигналом о срабатывании АПС с выводом в подразделение пожарной охраны.

В рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» на начало 2023 года оснащены современным оборудованием 12 объектов образования из 16: МБОУ «Гимназия №2», МБОУ «Гимназия №3», МБОУ «СОШ №22», МБОУ «СОШ №8», МБОУ СОШ №9, МБОУ СОШ №10, МБОУ СОШ №12, МБОУ «СОШ №13», МБОУ СОШ №18, МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №17, МБОУ СОШ №20.

В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» созданы 60 мест технической направленности.

Одно из направлений деятельности дополнительного образования является развитие склонностей, способностей, интересов, социального и профессионального самоопределения обучающихся.

В рамках реализации проекта «Билет в будущее» в 2022 году с января-декабрь 72 учащихся посетили мультимедийный   исторический парк «Россия-Моя история» в городе Уфа.

Администрацией городского округа город Октябрьский РБ ежегодно принимаются меры по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: осваиваются денежные средства, выделяемые из республиканского и федерального бюджета на приобретение жилых помещений для вышеуказанных граждан. За 2022 год приобретено 14 квартир для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В целях социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по выплате ежемесячного пособия на содержание детей, переданных на воспитание в приемную семью, за 2022 год было выплачено 14 400 736,00 рублей на 167 приемных детей.

Также приемным родителям выплачивается ежемесячное вознаграждение. За 2022 год было выплачено 24 108 738 рублей 23 копейки 161 приемным родителям.

Количество приемных семей с каждым годом увеличивается.

В целях социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по выплате ежемесячного пособия на содержание детей, переданных на воспитание в семью опекуна, выплачено за 2022 год 3 422 872 рубля на 43 ребенка

Муниципальной программой предусмотрено достижение следующих целевых индикаторов и показателей:

- доля получателей муниципальной услуги в сфере образования, удовлетворенных полнотой и качеством этой услуги, в общем количестве опрошенных - план 96,2 %, фактическое выполнение за отчетный период - 96,2 %;

- доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях - план 94,06 %, фактическое выполнение за отчетный период - 76,9 %. Количество обучающихся увеличилось в новом учебном году на 643 человека по сравнению с прошлым годом, что повлекло за собой увеличение количества детей, обучающихся во вторую смену (11133 учащихся – 1 смена, 3336 – 2 смена;

- обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (количество мест на 1000 детей) - план 806 мест, фактическое выполнение за отчетный период - 763 места. Но по факту все желающие обеспечены местами в ДОУ;

- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием - план 82,45 %, фактическое выполнение за отчетный период -      82,49 %;

- доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (патронатные семьи) - план 98,93 %, фактическое выполнение за отчетный период - 99,06 %.

Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан»

(тыс. рублей)

| Наименование и источник финансирования | Объем финансирования в 2022 году |
| --- | --- |
|  | уточнен-ный план | исполнено | % испол-нения |
| Всего, в том числе | 28600,8 | 27934,3 | 97,7 |
| - бюджет городского округа | 28316,9 | 27650,4 | 97,6 |
| - бюджет Республики Башкортостан | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные источники | 283,9 | 283,9 | 100,0 |
| по подпрограммам: |  |  |  |
| 1. Повышение безопасности населения и защищенности объектов жизнеобеспечения от угроз природного и техногенного характера в городском округе | 27529,3 | 26974,8 | 98,0 |
| 2. Построение, развитие, внедрение и эксплуатация аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории городского округа | 755,8 | 643,8 | 85,2 |
| 3. Пожарная безопасность в городском округе | 315,7 | 315,7 | 100,0 |

# Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» направлена на обеспечение комфортной и безопасной социальной среды, эффективности системы защиты граждан от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Программа состоит из 3-х подпрограмм:

- «Повышение безопасности населения от угроз природного и техногенного характера в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан».

Городской округ имеет значительный водно-ресурсный потенциал: река Ик, оз. Ик-Куль, Муллинские и Московские карьеры. Наличие большого количества водных объектов на территории городского округа привлекает значительное количество отдыхающих. В данных местах в летний период ежедневно отдыхают более 1 тыс. человек.

Опыт последних лет свидетельствует о том, что гибель людей на водных объектах происходит в несанкционированных местах купания, в то время как на специально оборудованных пляжах, оснащенных спасательными постами, людей, как правило, спасают.

Количество населения, погибшего при кризисных ситуациях, пожарах, происшествиях на водных объектах на конец отчетного периода составило 9 человек.

Количество детей, обученных плаванию, составило на конец отчетного периода 1205 человек. Значение показателя на 31,7 % выше планируемого (915 человек).

Объем финансового обеспечения реализации данной подпрограммы составляет 27 529,3 тыс. рублей. Финансирование данной подпрограммы производится из средств бюджета городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан. Освоение за отчетный период – 26 974,8 тыс. рублей, что составляет 98 % от планового значения на текущий год.

В подпрограмму входят 4 основных мероприятия.

1. Обеспечение выполнения функций по повышению безопасности населения от угроз природного техногенного характера в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан.

2. Укрепление материально-технической базы МКУ «Управление по ГОЧС городского округа и город Октябрьский РБ.

3. Обеспечение безопасности на водных объектах» направлено на обеспечение снижения количества погибших на водных объектах.

4. Приобретение передвижной дизельной электростанции на 100-250 кВт, направленное на обеспечение устойчивости бесперебойного электроснабжения объектов жизнеобеспечения, не выполнено, т.к. финансирование данного мероприятия на 2022 г. не предусмотрено.

5. Обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий (резервный фонд администрации). Мероприятие не выполнено, т.к. потребности в использовании данного фонда не возникло.

2) «Построение, развитие, внедрение и эксплуатация аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

В рамках развития системы обеспечения общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания приоритетным направлением является создание и внедрение на территории городского округа АПК «Безопасный город».

Целью данной подпрограммы является повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды проживания на территории городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан.

Для достижения указанной цели необходимо развивать на базе ЕДДС городского округа комплексную информационную систему, обеспечивающую прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз, а также осуществлять контроль устранения последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений.

Подпрограмма включает в себя 4 основных мероприятия:

1. «Создание муниципальной интеграционной платформы АПК «Безопасный город» на базе ЕДДС».

2. «Построение, развитие, внедрение сегментов АПК «Безопасный город». В рамках данного мероприятия предусмотрено финансирование в размере 755,8 тыс. рублей, из них освоено из бюджета городского округа на отчетный период 643,8 тыс. рублей

3. «Развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»». Финансирование данного мероприятия за отчетный период не проводилось.

4. «Развитие местной системы оповещения населения городского округа». Финансирование данного мероприятия за отчетный период не проводилось.

- «Пожарная безопасность в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан».

Одной из причин большого количества пожаров является недостаточно эффективная работа по обучению населения основам пожарной безопасности.

Большинство пожаров возникают из-за неосторожного обращения с огнем, нарушением правил устройства и эксплуатации электрооборудования и печного отопления. Зачастую пожары приводят к человеческим жертвам и значительному материальному ущербу.

Целью данной подпрограммы является повышение безопасности объектов и защищённости граждан от пожаров в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан.

Для достижения поставленной цели необходимо решать задачи по снижению количества погибших и пострадавших от пожаров; развивать систему пропагандистских и предупредительных мероприятий, касающихся пожарной безопасности.

Количество зарегистрированных пожаров за отчетный период – 227, количество погибших на пожарах – 4 человека.

Общая сумма финансирования на подпрограмму «Пожарная безопасность в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» составляет 315,7 тыс. рублей, освоено за отчетный период 315,7 тыс. рублей. Исполнение по отношению к плану 100 %. Финансирование проходит за счет средств бюджета городского округа и внебюджетных средств.

Подпрограмма состоит из 3 основных мероприятий.

1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан, направлено на повышение безопасности объектов и защищенности граждан от пожаров.

За отчетный период оплачена замена 11 пожарных гидрантов на сумму 163,5 тыс. рублей, отремонтировано 15 пожарных гидрантов на сумму 61 тыс. рублей. Произведен капитальный ремонт со снятием 4 пожарных гидрантов на сумму 59,42 тыс. рублей.

2. Проведение мероприятий по обеспечению отдельных категорий граждан автономными пожарными извещателями направлено на снижение количества погибших и пострадавших.

3. Тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ в городском округе город Октябрьский РБ. Мероприятие направлено на повышение безопасности объектов и защищенности граждан от пожаров.

В отчетном периоде муниципальной программой предусмотрено достижение 10 целевых индикаторов и показателей:

- количество чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, произошедших в городском округе - план 0 единиц, фактическое выполнение за отчетный период - 0 единиц;

- количество населения, спасенного при кризисных ситуациях, пожарах, происшествиях на водных объектах - план 10 человек, фактически - 62 человек, не достижение показателя является положительным фактором;

- количество населения, погибшего при кризисных ситуациях, пожарах, происшествиях на водных объектах - план 3 человека, фактически - 9 человек, Показатель превышен в связи с тем, что 5 человек погибли при пожаре, 4 утонули в необорудованных местах;

- количество детей, обученных плаванию - план 915 человек, фактически - 1205 человек;

- доля населения, проживающего на территории городского округа, которым доступно использование возможностей системы 112, от общего количества населения городского округа - план 100 %, фактическое выполнение за отчетный период -100 %;

- доля, созданных сегментов АПК «Безопасный город» от общего количества запланированных к созданию» - план 100 %, фактическое выполнение за отчетный период - 100 %;

- количество зарегистрированных пожаров - план 243 единицы, фактически - 227 единиц. Не достижение показателя является положительным фактором;

- количество погибших на пожарах - план 3 человека, фактически -                  4 человек, показатель превышен в связи с отравлением угарным газом;

- количество травмированных на пожарах, план -  5 человек, фактически -      6 человека, (ожоги, падение при эвакуации);

- число спасенных на пожарах на одного погибшего на пожарах - план 2,5 %, фактически - 12 %.

Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан»

(тыс. рублей)

| Наименование и источник финансирования | Объем финансирования в 2022 году |
| --- | --- |
|  | уточнен-ный план | исполне-но | % испол-нения |
| Всего, в том числе | 217129,5 | 212509,1 | 97,9 |
| - бюджет городского округа | 172476,6 | 172258,3 | 99,9 |
| - федеральный бюджет | 517,9 | 517,9 | 100,0 |
| - бюджет Республики Башкортостан | 26397,4 | 26397,4 | 100,0 |
| - внебюджетные источники | 17737,6 | 13335,5 | 75,2 |
| по подпрограммам |  |  |  |
| 1. Развитие общедоступных библиотек городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 29905,7 | 29865,2 | 99,9 |
| 2. Развитие образования в сфере культуры и искусства городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 111792,4 | 108568,5 | 97,1 |
| 3. Развитие культурно-досуговой деятельности в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан | 61654,1 | 60506,0 | 98,1 |
| 4. Развитие музея в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан | 8323,6 | 8166,2 | 98,1 |
| 5. Обеспечение пожарной безопасности учреждений культуры | 1002,4 | 991,0 | 98,9 |
| 6. Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры и искусства в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан | 4451,3 | 4412,2 | 99,1 |

Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства городского округа город Октябрьский» направлена на развитие системы управления культурой и искусством, создание условий для широкого доступа населения к культурному и духовному наследию.

На территории городского округа функционируют: 2 дома культуры, 11 библиотек (Центральная городская библиотека, Центральная детская библиотека и 9 библиотек - филиалов), музей, 2 школы искусств, художественная школа, Центр национальных культур.

В рамках подпрограммы «Развитие общедоступных (публичных) библиотек городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан» в МБУ «Централизованная библиотечная система» проведена работа по повышению эффективности и качества оказываемых библиотеками услуг: библиотечный фонд муниципальных библиотек составил 421,4 тыс. экземпляров, количество читателей в общедоступных библиотеках городского округа 49,5 тыс. человек, книговыдача -1млн 200 тыс. экземпляров, количество посещений в стационарных условиях – 501,3 тыс., книгообеспеченность на 1 жителя - 3,7 единицы. В МБУ «Централизованная библиотечная система» функционируют два электронных читальных зала. Четыре из одиннадцати библиотек имеют статус модельных.

В целях популяризации литературы и привлечения новых читателей библиотекари используют все многообразие форм библиотечной работы: это творческие вечера, фольклорные праздники, конкурсы, викторины, познавательно - игровые программы, акции, разнообразные тематические и фотовыставки. В библиотеках городского округа организована работа 17 клубов по интересам. В трех библиотеках функционируют информационно-консультационное бюро и центры правовой информации. На базе модельной библиотеки - филиала № 2 действует тифлоцентр «Перспектива» для незрячих и слабовидящих граждан.

В рамках подпрограммы "Развитие образования в сфере культуры и искусства городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан» в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан успешно функционируют два муниципальных бюджетных учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства: это Детские школы искусств № 1 и № 2, муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа».  В них занимаются 1579 учащихся в возрасте от 5 до 18 лет. В школах искусств ведется обучение по 22 специальностям.

В школах искусств существует 34 творческих коллектива, все они принимают активное участие в концертной жизни города и Республики Башкортостан.

В рамках подпрограммы «Развитие культурно-досуговой деятельности за 9 месяцев 2022 года учреждениями культуры проведено 1516 мероприятий с охватом 563 326 человек.

В культурно - досуговых учреждениях городского округа плодотворно работают 37 клубных формирований самодеятельного народного творчества (вокально - хоровые, хореографические, театральные, ансамбли народных инструментов, оркестр духовых инструментов, фольклорные).

Центр национальных культур является учреждением, работающим в направлении сохранения традиций и культурного наследия разных народностей, проживающих на территории города. При МБУ «ЦНК» функционируют семь общественно-национальных объединений: «Курултай (конгресс) башкир», «Национально - культурная автономия татар Республики Башкортостан», «Чувашская национально-культурная автономия Республики Башкортостан» - «Чаваш Ен», «Культурно-просветительский Союз немцев Республики Башкортостан «Видергебурт», «Собор русских Башкортостана» - «Славянский круг»,  «Аргешти», марийская национально-культурная автономия «Эрвел Мари» и 12 любительских объединений и самодеятельных коллективов с охватом 372 человека, которые активно участвуют во всех сферах культурной и общественной деятельности нашего города.

На сегодняшний день фонд музея составлял более 35,0 тысяч единиц хранения. Основной частью коллекции являются предметы археологии, геологии и этнографии, коллекция художественных произведений, в которую вошли работы из художественного фонда СССР, художников Российской Федерации и Республики Башкортостан, а также картины основателя музея     А.П. Шокурова. Одной из жемчужин музейных коллекций считается серия работ военного фотокорреспондента Е.А. Халдея «От Мурманска до Берлина». В музее ведутся программы «Мой город», «Дети в музее», Выставочный межрегиональный проект «Мосты дружбы».

В 2022 году Волонтёры культуры Республики Башкортостан реализовали флагманский проект «Рисунки на здоровье» на территории родильного отделения городской больницы № 1 г. Октябрьский. «Рисунки на здоровье» - это серия арт - объектов на стенах больниц и детских поликлиник по России. В основу сюжета Волонтеры культуры г. Октябрьский взяли картину художника и поэта Юрия Фёдоровича Лапшина «Возрождение жизни». Местом реализации проекта выбрана площадка родильного отделения городской больницы № 1 г. Октябрьский.

В 2022 году муниципальное отделение Башкортостанского регионального отделения Всероссийского Общественного Движения «Волонтеры культуры» в городе Октябрьский приняло участие в Международной премии #МыВместе, Всероссийской акции #Рисункиназдоровье и Международной акции #Неделябезбумаги.

В 2022 году музей продолжил формирование базы волонтеров, занимающихся добровольческой деятельностью в сфере культуры. С мая 2022 года юные волонтеры (до 18 лет) ярко проявили себя в организации мастер - классов для детской аудитории, активно участвуя в музейных и выездных мероприятиях.

В 2022 году МБУ «Октябрьский историко-краеведческий музей» успешно продолжил работу по реализации проекта «Пушкинская карта». Для юных посетителей музея проводятся тематические экскурсии, лекции, мастер-классы, музейные занятия. С начала года функционирует программа «Анисим Шокуров - 110», посвященная 110 - летию со дня рождения основателя Октябрьского историко-краеведческого музея, почетного гражданина города Октябрьский, заслуженного учителя Башкирской АССР, старейшего археолога и краеведа республики Анисима Павловича Шокурова.

МБУ «ОИКМ» активно сотрудничает с ведущими музеями Республики Башкортостан, Региональной общественной организацией «Творческий Союз Художников Запада Республики Башкортостан», Детской художественной школой городского округа город Октябрьский.

В рамках подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности учреждений культуры» проведены такие мероприятия как:

- инструктаж по пожарной безопасности, техническое обслуживание системы пожарной сигнализации и пожарного водопровода, техническое обслуживание и эксплуатация электроустановок, заключен годовой договор на техническое обслуживание систем пожарной сигнализации и пожарного водоснабжнения в помещениях МБУ «Городской дом культуры»;

- инструктаж, техническое обслуживание огнетушителей и системы пожарной сигнализации;

- техническое обслуживание системы пожарной сигнализации и пожарного водоснабжения, инструктаж;

- техническое обслуживание системы пожарной сигнализации и пожарного водоснабжения, инструктаж, техническое обслуживание огнетушителей.

Муниципальной программой в 2022 году предусмотрено 8 целевых индикаторов и показателей эффективности:

- прирост посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры, план 115,0 %, фактическое выполнение – 115,0 %;

- прирост участников клубных формирований, план 104,0 %, фактическое выполнение - 104,0 %;

- прирост учащихся ДШИ, план 106,0 %, фактическое выполнение - 104,0 %, в учреждениях дополнительного образования обучаются 1579 человек, что соответствует плановой мощности;

- прирост посещений музеев план 110,0 %, фактическое выполнение -     114,0 %;

- прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек - план 104,0 %, фактическое выполнение - 110,0 %;

- количество онлайн трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (нарастающим итогом), план - 8, фактическое выполнение - 8;

- количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, план - 42 человека, фактическое выполнение - 42 человек.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан»

(тыс. рублей)

| Наименование и источник финансирования | Объем финансирования в 2022 году |
| --- | --- |
|  | уточнен-ный план | исполнено | % испол-нения |
| Всего, в том числе | 143763,5 | 142223,1 | 98,9 |
| - бюджет городского округа | 124401,8 | 123742,3 | 99,5 |
| - бюджет Республики Башкортостан | 12707,3 | 12513,0 | 98,5 |
| - внебюджетные источники | 6654,4 | 5967,8 | 89,7 |
| по подпрограммам |  |  |  |
| 1. Развитие массового спорта и физической культуры в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан | 28379,9 | 27099,5 | 95,5 |
| 2. Подготовка спортивного резерва и спортсменов высшего спортивного мастерства в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан | 115383,6 | 115123,6 | 99,8 |

Для занятий физической культурой, спортом и туризмом в городском округе функционируют: стадион «Нефтяник», Дворец спорта, спортивный комплекс «Девон», горнолыжный комплекс «Уязы-Тау», спортивный комплекс «Апельсин сити», спортивно-оздоровительный комплекс «Спартак», городской тир.

Основными причинами неполного освоения средств являются:

1) по подпрограмме «Развитие массового спорта и физической культуры в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» средства осваиваются 
в соответствии с планом соревнований и участием в выездных соревнованиях;

2) по подпрограмме «Подготовка спортивного резерва и спортсменов высшего спортивного мастерства в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» финансирование проводится по мере начисления заработной платы, оплаты коммунальных услуг, услуг противопожарной охраны и т.п. По региональному проекту "Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышения уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва" финансирование согласно выделенных средств.

В 2022 году в нашем городе проведено 651 спортивное и физкультурно-массовое мероприятие. Международные соревнования по спортивной акробатике «Памяти Александра Дергунова». Всероссийские: Кубок России по спортивному ориентированию, Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию, Первенство России по спортивной борьбе (дисциплина: греко-римская) среди юношей до 18 лет, соревнования МВД России по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия памяти капитана милиции А.М. Набиулина, первенство России по гонкам на гаревой дорожке, Кубок России по гонкам на гаревой дорожке.  Республиканские: открытый региональный турнир по волейболу среди девушек 2006-2007 г.р. и младше, посвященного памяти Стрельникова Ю.Н., первенство Республики Башкортостан по биатлону среди юношей и девушек 13 - 14 лет и младше, чемпионат Республики Башкортостан по горнолыжно-парашютному двоеборью (пара-ски), соревнования по спортивной борьбе среди юношей, игры первенства Уральского, Сибирского и Приволжского федерального округов среди спортивных школ по футболу, соревнования по футболу «Кожаный мяч», республиканские соревнования по спортивной борьбе, Кубок Республики Башкортостан по гонкам на лыжероллерах памяти А.Н.Камаева, финал первенства Республики Башкортостан по футболу, чемпионат и первенство Республики Башкортостан по кроссу и лыжероллерам, чемпионат Республики Башкортостан по самбо среди юношей и девушек, первенство по греко-римской борьбе, республиканский спортивный фестиваль ветеранов.

Приняло участие во всех спортивных и физкультурно-массовых мероприятиях 90 344 человека.

В рамках Декады спорта и здоровья на базе школ, учебных заведений, спортивных школ, на спортивных сооружениях прошло 51 мероприятие, участвовало 11532 школьников и студентов.

В рамках подпрограммы «Развитие массового спорта и физической культуры в Республике Башкортостан», в целях исполнения поручения заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Чернышенко по вопросу приведения в нормативное состояние объектов спорта, нуждающихся в капитальном ремонте были проведены капитальные ремонты на наших двух крупных спортсооружениях: Муниципальное унитарное предприятие «Дворец спорта» - ремонт полов в спортивном зале и Муниципальное унитарное предприятие Спортивно-оздоровительный комплекс «Спартак» - ремонт крыши.

Также для жителей нашего города и спортсменов была оборудована пешеходная дорожка от 35 микрорайона до биатлонно-лыжного комплекса Спортивной школы № 3.

794 спортсмена города, входящие в спортивные сборные команды Республики Башкортостан, стали победителями и призерами официальных межрегиональных и всероссийских соревнований.

Присвоено 1170 званий и спортивных разрядов, в том числе звание кандидат в мастера спорта получили 67 спортсменов, мастер спорта России - 8.

В 2022 году в городском округе 2931 человек приняли участие в выполнении нормативов комплекса ГТО, награждены знаками отличия ГТО 458 человек.

Муниципальной программой предусмотрено достижение следующих целевых индикаторов и показателей:

- доля граждан городского округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общем числе населения городского округа в возрасте от 3 до 79 лет, план - 54,5 %, фактическое выполнение по итогам годам – 55,1%;

- доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся, план 88 %, фактическое выполнение по итогам года – 89%;

- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения городского округа, план - 25,5 %, фактическое выполнение по итогам года – 26,0%;

- уровень обеспеченности граждан городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, план - 82,3 %, фактическое выполнение по итогам года – 82,6;

- доля спортсменов - разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в СШ и СШОР, план - 40,0%, факт – 42,2%.

Муниципальная программа «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан»

(тыс. рублей)

| Наименование и источник финансирования | Объем финансирования в 2022 году |
| --- | --- |
|  | уточнен-ный план | испол-нено | % испол-нения |
| Всего, в том числе | 211205,0 | 233769,8 | 110,7 |
| - бюджет городского округа | 6528,9 | 6121,1 | 93,8 |
| - бюджет Республики Башкортостан | 500,0 | 500,0 | 100,0 |
| - внебюджетные источники | 204176,1 | 227148,7 | 111,2 |
| Основные мероприятия: |  |  |  |
| 1. Проведение капитального ремонта в рамках реализации Республиканской программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | 209276,1 | 232031,6 | 110,8 |
| 2. Проведение ремонтных работ, оборудование индивидуальными приборами учета жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | 96,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. Формирование и использование маневренного жилищного фонда | 45,5 | 24,6 | 54,0 |
| 4. Принятие участия в республиканском конкурсе «Лучший многоквартирный дом» | 500,0 | 500,0 | 100,0 |
| 5. Организация и проведение мероприятий по поддержке некоммерческих организаций в жилищно-коммунальной сфере | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. Обеспечение и реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере жилищных отношений | 1287,4 | 1213,5 | 94,2 |
| 7. Приобретение жилых помещений, предназначенных для предоставления нуждающимся гражданам (обеспечение нуждающихся граждан жилыми помещениями) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Цель программы - обеспеченность населения городского округа безопасным, комфортным и благоустроенным жильем, качественными коммунальными услугами.

В рамках программы предусмотрено выполнение пятнадцати основных мероприятий. Одним из основных мероприятий в реализации программы является проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа.

По городскому округу город Октябрьский Республики Башкортостан в соответствии с краткосрочным планом капитального ремонта в 2022 году проведен ремонт в 48 домах, из них в 8 - ремонт системы водоснабжения и водоотведения, в 7 - ремонт системы электроснабжения, в 17 домах - ремонт кровли, в 7 домах - ремонт фасада, в 4 - капитальный ремонт системы теплоснабжения, замена лифтового оборудования - в 5 МКД. В одном доме проводится утепление чердака.

К жилым помещениям специализированного жилищного фонда - маневренному жилью городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан отнесены 4 комнаты муниципального жилищного фонда жилой площадью 49,2 кв. м., по адресу: ул. Академика Королева, д.13, ком. № 101, № 102, № 103, № 104.

Традиционно проводится Республиканский конкурс «Лучший многоквартирный дом». Целью проведения конкурса является создание благоприятных условий для более комфортного проживания граждан и проявления ими инициативы по благоустройству домов, придомовых территорий, подъездов, развития и поддержки инициативы жителей, принимающих активное участие в содержании жилищного фонда.

В отчетном году в Республиканском конкурсе «Лучший объект по содержанию многоквартирных домов и благоустройству придомовых территорий» приняли участия многоквартирные дома №№ 58 по ул. Садовое кольцо, 12а, 30в в 35 микрорайоне, по ул. Девонская, №11 по ул. Фрунзе, №37,39,41 по ул. Комсомольская, 34,36 по ул. Герцена. В номинации «Лучший подъезд» среди городских округов одержали победу жильцы многоквартирного дома №12а по ул. Девонская, которые удостоены денежной премией в размере 500 тысяч рублей.

Постоянно обновляется в местных средствах массовой информации и на официальном сайте администрации информации о ходе проведения капитального ремонта многоквартирных домов, собираемости взносов на капитальный ремонт - целью данного мероприятия является повышение информированности и инициативности собственников помещений в многоквартирных домах в вопросах капитального ремонта.

За отчетный период на сайте городского округа город Октябрьский размещена информация о внесении изменений в краткосрочный план реализации Республиканской программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, на 2020 - 2022 годы.

В 2022 году муниципальной программой предусмотрено достижение 3 целевых индикаторов и показателей:

- доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт в соответствии с Республиканской программой капитального ремонта, в общем объеме многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план капитального ремонта на плановый период, план - 100 %, факт - 100,0 %;

- рост количества многоквартирных домов, принявших участие в республиканском конкурсе «Лучший многоквартирный дом» по отношению к показателю 2016 года, план - 300,0 %, факт - 300,0 %;

-  доля управляющих организаций и товариществ собственников жилья, разместивших соответствующую информацию на официальных сайтах в сети интернет, в общем количестве управляющих организаций и товариществ собственников жилья, план - 100,0 %, факт - 100,0 %.

Муниципальная программа «Развитие торговли в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан»

(тыс. рублей)

| Наименование и источник финансирования | Объем финансирования в 2022 году |
| --- | --- |
|  | уточнен-ный план | исполнено | % испол-нения |
| Всего, в том числе | 35,0 | 15,9 | 45,4 |
| - бюджет городского округа | 35,0 | 15,9 | 45,4 |

По состоянию на 1 января 2023 года в городском округе действуют 
1037 предприятий торговли: 1 рынок, 148 объектов нестационарной торговли, 
401 магазин непродовольственных товаров, 225 продовольственных магазинов, 
25 торговых центров, 10 торговых комплексов, 11 автосалонов и 216 предприятий общественного питания на 19162 посадочных места, 19 продовольственных, 5 непродовольственных и 7 универсальных оптовых склада.

В 2022 году введены в действие 16 объектов розничной торговли, площадью 2381,7 кв. метра, 3 объекта общественного питания на 164 посадочных места. Объем капитальных вложений составил 152,2 млн. рублей.

В настоящее время ведется строительство 4 крупных объектов торговли площадью свыше тысячи кв. м. Общая площадь строительства составляет 21,9 тыс. кв. метров. С начала строительства освоено 71,9 млн. рублей.

Обеспеченность населения площадью торговых объектов в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан на 01.01.2023 года составляет 1485,82 кв. метра на 1000 человек.

Важнейшим направлением деятельности остается сохранение высокой насыщенности потребительского рынка всеми группами товаров, обеспечение приоритетности продукции отечественных и республиканских товаропроизводителей, реализация мер по сдерживанию необоснованного роста цен на социально-значимые товары. Для контроля ситуации осуществляется ежедневный мониторинг розничных цен в предприятиях различных форматов.

Проводится работа по мониторингу доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения.

В 2022 году проведено 7 выездных консультирований граждан по вопросам защиты прав потребителей в Многофункциональном центре на ул. Горького, 40.

Муниципальной программой предусмотрено достижение 6 целевых индикаторов и показателей:

- индекс физического объема оборота розничной торговли в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан, план 101,5 %, фактическое выполнение – 103,4%;

- обеспеченность населения городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан площадью стационарных торговых объектов, план     1270 кв. м на 1000 человек, фактическое выполнение за отчетный период            1485,82 кв. м. на 1000 человек;

- индекс физического объема оборота общественного питания в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан, план 101,5 %, фактическое выполнение – 104,3;

- индекс физического объема бытовых услуг, предоставленных населению городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, план 101,3 %, фактическое выполнение оценивается по итогам года;

- индекс физического объема оборота оптовой торговли в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан, план 102,5 %, фактическое выполнение оценивается по итогам года;

- количество поступивших обращений потребителей в сфере защиты прав потребителей, план 85 единиц, фактическое выполнение за отчетный период – 150 единиц.

Муниципальная программа «Реализация проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан «Башкирские дворики»

(тыс. рублей)

| Наименование и источник финансирования | Объем финансирования в 2022 году |
| --- | --- |
|  | уточненный план | исполнено | % испол-нения |
| Всего, в том числе | 46 452,7 | 46452,4 | 100,0 |
| - бюджет городского округа | 2992,7 | 2992,5 | 100,0 |
| - бюджет Республики Башкортостан | 43000,0 | 43000,0 | 100,0 |
| - внебюджетные источники (средства собственников) | 459,9 | 459,9 | 100,0 |

Целью муниципальной программы «Реализация проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан «Башкирские дворики» является вовлечение населения в процессы местного самоуправления. Программа направлена на повышение уровня благоустройства дворовых территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов.

В 2022 году выполнено одно основное мероприятие: благоустройство дворовой территории, образованной многоквартирными домами №11 по ул. Фрунзе, №№ 37,39,41 по ул. Комсомольская, №№34,36 по ул. Герцена.

В 2022 году муниципальной программой предусмотрено выполнение 3 целевых индикаторов:

- количество благоустроенных дворовых территорий, план 245 единиц, факт - 245 единиц;

- доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, план 77,78 %, факт - 77,78 %;

- охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования), план 24,52 %, факт – 24,52 %.

Муниципальная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан»

В городском округе по состоянию на 1 января 2023 года осуществляют деятельность 27 туристских агентства, занимающихся реализацией туристических путевок.

Объем туристических услуг за 2022 год составил 58,2 млн. рублей, или 107,2% к уровню аналогичного периода 2021 года.

Cанаторно-курортные услуги оказывают ООО «Санаторий-профилакторий «Тонус», ООО Санаторий-профилакторий «Бодрость-Стронег», ОАО «Центр восстановительного лечения и реабилитации», ГАУЗ РБ Детский противотуберкулезный санаторий «Толпар».

Объем санаторно-оздоровительных услуг за 2022 год составил 154,7 млн. рублей, или 101,4% к уровню аналогичного периода 2021 года.

Предоставляют гостиничные услуги в городском округе отели «Акият», «Экспресс-отель», гостиница «Девон», хостел «Девон», хостел МУП «КШП», «Абсолют - Отель», «Октябрьская», «Гранд», «Простор», «Vinograd Gold», «Уязы-Тау», гостиницы при кемпингах «Нурлы Иман», «Полесье+». В 2022 году введена новая гостиница «Звездный» на 9 номеров, 18 койко-мест. Общий жилой фонд действующих по состоянию на 01.01.2023 года гостиниц составляет 304 номера на 850 койко - мест.

На территории спортивно-оздоровительного комплекса «Спартак» для размещения отдыхающих, гостей города, спортсменов действуют 9 домиков. Три домика находятся на стадии незавершенного строительства. Реализация проекта по строительству домиков на территории СОК «Спартак» основана на принципах муниципально - частного партнерства.

На трассе федерального значения М5 расположены комплексы (кемпинги) по обслуживанию участников дорожного движения:

- ООО «Полесье - плюс», который включает в себя 2 кафе и 2 закусочные на 106 посадочных мест, 2 магазина по реализации автозапчастей, станцию техобслуживания, две комфортабельные гостиницы на 80 мест, автомойку для грузовых и легковых автомобилей;

- автокемпинг «Нурлы Иман», который включает гостиницу на 12 койко-мест, кафе на 40 посадочных мест, сауну, бесплатную автостоянку, магазин автозапчастей, автосервис.

Ведется развитие спортивно - оздоровительного туризма в Горнолыжном комплексе «Уязы - Тау». Организованы короткие конные прогулки. Маршрут верховой езды пролегает по краю Альпийской деревни через лес до полей и обратно, расстояние около 3 километров. Также сформирована пешая туристическая тропа «Здоровье» на 7 и 2,5 км по живописным местам территории «Уязы - Тау». Для привлечения посетителей горнолыжного комплекса организована зооплощадка.

С целью развития сферы туризма городского округа город Октябрьский, посредством создания точки притяжения для туристов 1 октября была открыта экотропа на горе Нарыш - тау. Инициатором проекта экологической тропы выступила Дана Аникина. Проект был презентован и поддержан к реализации на инвестчасе администрации городского округа, оказана необходимое содействие в воплощении идеи в жизнь.

В рамках образовательной программы муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Станция детского и юношеского туризма и экскурсий» городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан ежегодно разрабатываются и формируются походы для детей и подростков. В 2022 году проведено 55 мероприятий, в том числе соревнования по спортивному туризму (дистанции - лыжные), краеведческие конкурсы, городской и республиканский этап всероссийской олимпиады школьников, походы выходного дня.

По - прежнему для жителей и гостей города сотрудниками Октябрьского историко - краеведческого музея им А.П. Шокурова проводится выездная экскурсия по городу по теме «Архитектура г. Октябрьского».  Делаются остановки в местах, связанных с историей города, демонстрируются наиболее яркие достопримечательности.

Актуальная информация о развитии туризма размещается на официальном сайте городского округа, в официальной группе администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан в социальной сети ВКонтакте, на сайтах организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства - офиса «Мой бизнес» в г. Октябрьском, «Союз предпринимателей», на официальном деловом портале Республики Башкортостан.

На территории городского округа реализуются и запланированы к реализации следующие инвестиционные проекты, направленные на привлечение туристов:

– продолжается строительство первого этапа Спортивно-оздоровительного комплекса Ледового дворца на 795 посадочных мест. Общая стоимость реализации первого этапа проекта составит 497 млн. рублей. Заказчиком строительства является Республиканское управление капитального строительства Республики Башкортостан;

– строительство Оздоровительного комплекса на базе сероводородной лечебницы ОАО «Центр восстановительного лечения и реабилитации». Определен инвестор – ООО «Буртехразвитие». По результатам проведенной комплексной экспертизы приказом Министерства экономического развития Республики Башкортостан от 9 апреля 2019 года № 94 проект включен в Перечень приоритетных инвестиционных проектов Республики Башкортостан;

- строительство глэмпинга «Дуслык тау», включающего коттеджи, гостиночно-ресторанный комплекс, баню, банкетный зал.  Планируемый объем частных инвестиций составит 80 млн. рублей.

- модернизация придорожного сервиса «Нурлы-Иман» (ИП Хасанов Р.А.). Планируемый объем частных инвестиций составит 60 млн. рублей.

В целях преодоления неблагоприятных факторов, создания условий для дальнейшего устойчивого развития внутреннего и въездного туризма необходим комплексный подход и решение поставленных задач программным методом. Реализация комплекса системных мероприятий Программы позволяет более эффективно использовать имеющийся туристический потенциал, оживит туристический рынок, укрепит материальную базу туризма, будет способствовать привлечению инвестиций в индустрию туризма и отдыха.

В 2022 году муниципальной программой предусмотрено достижение 3 целевых индикаторов и показателей:

-  численность граждан, размещенных в коллективных средствах размещения городского округа» план 34,4 тыс. человек, факт - 38,2 тыс. человек, итоговое фактическое достижение показателя оценивается по итогам года;

- объем платных услуг населению в сфере туризма, план 216,1 млн. рублей, факт – 307,2 млн. рублей, итоговое фактическое достижение показателя оценивается по итогам года;

-  количество граждан, принявших участие в проекте «Башкирское долголетие. Туризм.», план 115 человек, факт - 418 человек.

Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан на 2021 – 2024 годы»

Данная программа направлена на профилактику и предотвращение правонарушений. При этом, одними усилиями правоохранительных органов данную проблему не решить. Нужна комплексная система профилактической работы, нацеленной на преодоление правового нигилизма населения, активное привлечение граждан к охране общественного порядка, правовое воспитание молодежи, в том числе с участием молодежных организаций в охране общественного порядка.

Оперативная обстановка в отчетном периоде характеризовалась значительным снижением зарегистрированных преступлений на 11,3 % по сравнению с прошлым годом. Количество тяжких и особо тяжких преступлений выросло на 0,6 %. Общий процент раскрытия составил 66,0 % против 65,1 % прошлого года.

В структуре преступлений против личности отмечается отрицательная динамика. В 2022 году на территории городского округа совершено 4 убийства и 5 фактов причинения тяжкого вреда здоровью.

В системе преступлений имущественного характера принимаемыми мерами профилактического характера удалось добиться снижения преступлений данной категории по сравнению с прошлым годом.

За 12 месяцев прошедшего года зарегистрировано 7 фактов грабежей и 2 факта разбойных нападений.

Количество зарегистрированных преступлений, совершаемых с использованием IT-технологий в 2022 году увеличилось на 4,9%.

Возросло число фактов хищений сотовых телефонов.

Одним из актуальных направлений работы остается противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ. По итогам 2022 года было выявлено всего 98 преступления по линии незаконного оборота наркотиков. Из оборота изъято 7775 грамм наркотических веществ.

В 2022 году сотрудниками подразделения по обеспечению безопасности в сфере дорожного движения пресечено 10861 административные правонарушение. Количество дорожно-транспортных происшествии составило 89.

При осуществлении работы по обеспечению правопорядка и безопасности граждан при проведении массовых мероприятий различной направленности (религиозные, культурно – массовые, публичные, зрелищные) особое внимание уделяется вопросу минимизации участия сотрудников Отдела МВД в проводимых мероприятиях, определению наиболее оптимального механизма использования имеющихся сил и средств.

В течение 2022 года личным составом Отдела МВД России по городу Октябрьскому осуществлялась охрана общественного порядка и безопасности граждан при проведении массовых мероприятий. Нарушений общественного порядка и безопасности граждан допущено не было.

В 2022 году муниципальной программой предусмотрено достижение 4 целевых индикаторов и показателей, которые оцениваются по итогам года на основании годовых отчетов:

- уровень преступности (число преступлений на 10 тыс. населения) - план 3,25 единиц, фактическое значение показателя – 1,63;

- уверенность граждан в защищенности своих личных и имущественных интересов (доля положительных оценок в числе опрошенных) - план 74,0 %, фактическое значение – 74,0%;

- уровень проявлений терроризма и экстремизма в городском округе - план 0,4725 %, фактическое значение – 0,06%;

- уровень незаконного оборота и немедицинского потребления наркотиков, масштабов последствий их незаконного оборота для безопасности и здоровья личности, общества и государства (состояние наркотической ситуации) - план 2 балла, фактическое значение – 3 балла.

Муниципальная программа «Использование и охрана земель городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан»

(тыс. рублей)

| Наименование и источник финансирования | Объем финансирования в 2022 году |
| --- | --- |
|  | уточнен-ный план | исполнено | % испол-нения |
| Всего, в том числе | 3 833,9 | 3 833,9 | 100,0 |
| - бюджет городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет Республики Башкортостан | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные источники | 3833,9 | 3 833,9 | 100,0 |
| по мероприятиям: |  |  |  |
| 1. Исполнение муниципальных нормативно-правовых актов, регулирующих порядок использования земель в границах городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Контроль за соблюдением установленного режима использования земельных участков в соответствии с их целевым назначением и разрешенным использованием | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. Проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. Проведение рекультивации нарушенных земель при разработке месторождений полезных ископаемых | 1343,0 | 1343,0 | 100,0 |
| 5. Выполнение обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению по завершению производства земляных работ, связанных с прокладкой инженерных коммуникаций, строительством и других видов работ, нарушающих поверхностный слой земли и влекущий снос зеленых насаждений | 2490,9 | 2490,9 | 100,0 |
| 6. Взыскание задолженности по арендной плате за землю | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. Предоставление земельных участков на основании договоров аренды, купли продажи и в собственность бесплатно | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Муниципальная программа разработана с целью предотвращения и ликвидации загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения земель и почв в городском округе, а также обеспечить рациональное использование земель, улучшить состояние окружающей среды.

Актуальность программы обусловлена правами граждан на благоприятную окружающую среду, необходимостью установить контроль за рациональным использованием земель во время проведения работ, связанных с нарушением почвенного покрова.

В рамках реализации программы предусмотрено выполнение 7 мероприятий:

1. Основное мероприятие «Исполнение муниципальных нормативно-правовых актов, регулирующих порядок использования земель в границах городского округа»:

1.1. Контроль за соблюдением установленного режима использования земельных участков в соответствии с их целевым назначением и разрешенным использованием;

1.2. Контроль за соблюдением установленного режима использования земельных участков в соответствии с их целевым назначением и разрешенным использованием;

1.3. Проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков;

2. Основное мероприятие «Разъяснение гражданам положений земельного законодательства по вопросам использования и охраны земель»;

3. Основное мероприятие «Выявление фактов размещения объектов капитального строительства на земельном участке, на котором не допускается размещение такого объекта в соответствии с разрешенным использованием земельного участка»;

4. Основное мероприятие «Проведение рекультивации нарушенных земель при разработке месторождений полезных ископаемых»;

5. Основное мероприятие «Выполнение обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению по завершению производства земляных работ, связанных с прокладкой инженерных коммуникаций, строительством и других видов работ, нарушающих поверхностный слой земли и влекущий снос зеленых насаждений»;

6. Основное мероприятие «Взыскание задолженности по арендной плате за землю»;

7. Основное мероприятие «Предоставление земельных участков на основании договоров аренды, купли продажи и в собственность бесплатно».

В 2022 году выполнены следующие мероприятия: проведено 320 профилактических мероприятий по вопросам земельного законодательства, проведено 27 контрольно - надзорных мероприятий, рассмотрено 27 ходатайств и вынесено 26 определений о продлении сроков ранее выданных предписаний. Оформлено 51 земельный участк по ранее проведенным проверкам.

Предоставлено 1004 земельных участков на основании договоров аренды, купли-продажи и в собственность бесплатно.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» в 2022 году не проводились плановые надзорные мероприятия.

В 2022 году муниципальной программой предусмотрено достижение 6 целевых индикаторов и показателей:

- количество проверок, плановых (рейдовых) обследований земельных участков, проведенных в рамках муниципального земельного контроля, (единиц), план на 2022 год - 0, фактическое значение - 27;

- количество выявленных нарушений земельного законодательства (по результатам проверок), (единиц), план - 0, фактическое значение - 21;

- количество вынесенных предписаний об устранении выявленных нарушений земельного законодательства, (единиц), план - 0, фактическое значение - 21;

- количество выданных разрешений (ордеров) на производство земляных работ, связанных с прокладкой инженерных коммуникаций, строительством и других видов работ, нарушающих поверхностный слой земли и влекущий снос зеленых насаждений, (единиц), план - 490, факт за отчетный период - 784;

- сумма взысканной задолженности по арендной плате за землю, (млн. рублей), план - 15,0 млн. рублей, факт за отчетный период – 42,5 млн. рублей;

- количество предоставленных земельных участков на основании договоров аренды, купли-продажи и в собственность бесплатно, (единиц), план - 1000, факт за отчетный период - 1004.

Муниципальная программа «Комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан»

Данная программа направлена на сбалансированное развитие социальной инфраструктуры городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан.

Задачами программы являются:

- модернизация системы дошкольного, общего, дополнительного образования как институтов социального развития;

- развитие инфраструктуры и материально-технической базы сферы физической культуры и спорта;

- совершенствование деятельности учреждений культуры и искусства, укрепление их материально-технической базы;

- улучшение социально-экономического развития городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан.

Медицинская помощь населению городского округа оказывается в бюджетном  учреждении  ГБУЗ  Республики  Башкортостан  «Городская больница № 1», включающим в себя следующие подразделения: стационар № 1, стационар № 2, Детский стационар, поликлинику № 1, поликлинику № 2,  6 стационарных отделений - родильное, кожно - венерологическое, наркологическое, психоневрологическое, стоматологическое, зубопротезное;  в детских санаториях «Росток» и «Толпар»; Октябрьском филиале ГБУЗ Республиканского клинического  противотуберкулезного диспансера, Октябрьском филиале ГБУЗ  «Республиканская станция переливания крови».

Стационарные отделения развернуты на 464 круглосуточных койки. Доступность амбулаторно - поликлинической помощи составила                                236,1 посещения в смену на 10 тыс. жителей. Укомплектованность врачебными кадрами на начало 2023 года составила 56,2 %.

Городская больница № 1 укомплектована передвижными модульными комплексами: цифровыми маммографом и флюорографом, что позволило в рамках Республиканской программы и программы «Здоровая Республика - здоровый регион», обеспечить скрининговое обследование населения на выявление хронических неинфекционных заболеваний.

Для полного перехода на обучение школьников в одну смену планируется строительство школ в 33 микрорайоне на 1225 мест и в 38 микрорайоне на 825 мест.

Увеличивается число людей, занимающихся в учреждениях дополнительного образования, в фитнес-клубах, спортсооружениях.

Для занятий физической культурой, спортом и туризмом в городском округе функционируют: стадион «Нефтяник», Дворец спорта, спортивный комплекс «Девон», горнолыжный комплекс «Уязы-Тау», спортивный комплекс «Апельсин сити», спортивно-оздоровительный комплекс «Спартак», городской тир.

В 2022 году муниципальной программой предусмотрено достижение 6 целевых индикаторов и показателей:

- доля детей в возрасте до 3 лет, обеспеченных местами в детских садах - план 69,8 %, фактическое значение показателя по итогам года 36.1. При этом достигнута стопроцентная доступность дошкольного образования для детей старше 1,5 лет (места в детских садах предоставлены всем желающим);

- доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях, занимающихся в одну смену в общей численности обучающихся - план 10,4 %, фактическое достижение показателя – 76,9 %;

- уровень обеспеченности населения объектами здравоохранения - план 100,0 %, фактическое значение показателя – 100%;

-  доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения в возрасте от 3-х до 79 лет - план 50 %, фактическое значение показателя – 55,1%;

-  уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, план - 81,9 %, фактическое значение показателя – 82,6;

- уровень доли населения, обеспеченной объектами культуры в соответствии с нормативными значениями, план - 100 %, фактическое значение показателя – 100%.

Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства, территориальное планирование и архитектура городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан»

(тыс. рублей)

| Наименование и источник финансирования | Объем финансирования в 2022 году |
| --- | --- |
|  | уточнен-ный план | исполнено | % испол-нения |
| Всего, в том числе | 63175,4 | 59355,7 | 94,0 |
| - бюджет Республики Башкортостан | 11252,8 | 10689,0 | 95,0 |
| - бюджет городского округа | 29784,7 | 26719,6 | 89,7 |
| - Федеральный бюджет | 22137,9 | 21947,1 | 99,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| по подпрограммам: |  |  |  |
| 1. Территориальное планирование городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 25235,8 | 22434,0 | 88,9 |
| 2. Государственная поддержка молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий | 15130,7 | 14314,6 | 94,6 |
| 3. Развитие строительства и архитектуры городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 22808,9 | 22607,1 | 99,1 |

Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства, территориальное планирование и архитектура городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан» утверждена на 2022 - 2027 годы. Разработана с целью формирования условий эффективной реализации комплекса мер, направленных на стимулирование жилищного строительства в городском округе, обеспечения населения доступным и комфортным жильем, улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа, повышение уровня внешнего оформления городского пространства.

За отчетный период введено 80537,0 кв. м. жилой площади, в т.ч. 51906 кв. м. индивидуального жилищного строительства, что составляет 64,4 % от общего ввода жилья по городского округу.

В рамках реализации подпрограммы «Территориальное планирование городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан» проведены следующие мероприятия:

Заключен договор от 16.11.2021 № 161 с ООО “Проектно-кадастровая служба” на проведение кадастровых работ по исключению наложений, пересечений земельных участков, проходящих по границам территориальных зон, установленных Правилами землепользования и застройки городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан в целях внесения сведений по границам территориальных зон Ж, ТЖД, Р, ОПТ, СХ, П, ТА (и их подзон) в Единый государственный реестр недвижимости в сумме 360,0 тыс. рублей со сроком исполнения до 30.12.2022 г. Работы проводятся в соответствии с техническим заданием.

Заключен муниципальный контракт № 0101600002821000143 от 31.08.2021г. с ООО “Архивариус” на выполнение работ по разработке документации по планировке территории городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, расположенной южнее ул. Окружная, между нефтяными скважинами № 1811 и № 2119 с целью размещения индивидуального жилищного строительства в сумме 1290,00 тыс. рублей сроком до 21.03.2022 г.  Работы по договору исполнены.

Заключен муниципальный контракт на выполнение работ с ООО “Проектно-кадастровая служба” на разработку проекта межевания территории «Внесение изменений в утвержденный проект межевания территории жилого района «Весна» (38 мкр.) городского округа город Октябрьский РБ». Работы по договору исполнены.

Заключен муниципальный контракт от 08.07.2022 № 0101600002822000094 на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации (в том числе прохождение экспертизы) по объекту «Строительство теплотрассы в 33 микрорайоне городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан (1 этап)» на сумму 1 950,00 тыс. рублей. Срок выполнения работ по контракту 15.12.2022 года.

Заключен договор с АО «ОЭС» на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям уличного освещения 33 микрорайона в сумме 35,45 тыс. рублей.

В рамках реализации федерального проекта «Жилье» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 20.06.2022 заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ по строительству объекта "Улицы в жилой застройке микрорайона № 33" со сроком выполнения работ не позднее 30 ноября 2023 года. В целях своевременного освоения федеральных средств и ускорения контрактации из бюджета городского округа в 2022 году выделены средства в сумме 500,00 тыс. рублей. На сегодняшний день произведена вырубка лесных насаждений, выполнены работы по снятию растительного слоя, ведется разработка выемки для устройства земляного полотна.

Заключен договор подряда № ИМЗ-2022-052407 от 31.08.2022 с ООО «ПКС» на разработку проекта планировки и проекта межевания территории городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан объекта по улице Кортунова от Московского проспекта до проезда Ялтинский и от улицы Баяна Зарипова до пересечения с улицей Кортунова на сумму 595,00 тыс. рублей.

Заключен договор подряда № ИМЗ-2022-054485 от 07.09.2022 с ООО «ПКС» на разработку документации по планировке территории «Внесение изменений в проект планировки и проект межевания территории кадастрового квартала 02:57:010202, расположенного в границах ГО г. Октябрьский РБ, ограниченного улицами: Садовое кольцо, Губкина, Островского, проезд Островского» на сумму 65,00 тыс. рублей.

На развитие рынка наружной рекламы в 2022 году выделено 450,4 тыс. рублей. Из них 125,4 тыс. рублей на оценку рыночной стоимости права заключения договора на установку и эксплуатацию и 325 тыс. рублей на демонтаж незаконно установленных рекламных конструкций.

Показатель «количество молодых семей получателей государственной поддержки в виде социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья» на начала года составлял 11 семей, в связи с  распоряжением правительства от 05.04.2022 №275-р. городскому округу город Октябрьский Республики Башкортостан выделены средства для предоставления социальных выплат 10 молодым семьям.

Для предоставления социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках обеспечения реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» за счет средств бюджетов поступило  денежных средств в размере 15130,67 тыс. рублей. Данная социальная выплата предоставляется в том числе в форме погашения основной суммы долга и уплаты процентов по кредитному (ипотечному) договору на приобретение жилого помещения. В связи с частичным погашением суммы по кредитному договору молодой семьей из собственных средств, социальные выплаты выплачены в размере 14314,6 тыс. рублей.

Муниципальной программой предусмотрено достижение следующих целевых индикаторов и показателей эффективности:

- обеспеченность жильем граждан, проживающих в городском округе - план 26,3 кв. метров на человека, фактическое выполнение за отчетный период - 27,4 кв. метра на человека;

- объем жилья, вводимого в эксплуатацию -  план на 2022 год - 35401 кв. метр, фактическое выполнение за отчетный период – 80537,0 кв. метра;

- количество молодых семей получателей государственной поддержки в виде социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья - план 11, факт – 10. В связи с распоряжением правительства от 05.04.2022 №275-р. городскому округу город Октябрьский Республики Башкортостан выделены средства для предоставления социальных выплат 10 молодым семьям.

- доля молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий - план 2,6, факт - 2,7.